| SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH | #### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | # Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2025 |

## KẾ HOẠCH

Hoạt động lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2025

của Phòng Quản lý Chuyên ngành

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) cho Phòng Quản lý Chuyên ngành tại Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 03/4/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Yêu cầu

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực TCĐLCL cho Phòng Quản lý Chuyên ngành được ban hành tại Quyết định số 33/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 51/QĐ-SKHCN ngày 29/3/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2025; Quyết định số 67/QĐ-SKHCN ngày 03/4/2025. Công chức được phân công lĩnh vực TCĐLCL (Công chức TCĐLCL) triển khai thực hiện hoàn thành tốt, đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực TCĐLCL.

II. Nội dung chủ yếu

1. Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2025

- 1.1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 01/QĐ-SKHCN ngày 06/01/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ được giao cho phòng: Gồm 02 chỉ tiêu

| TT | CHỈ TIÊU CHỦ YẾU | Cá nhân chủ trì thực hiện | Cá nhân, đơn vị phối hợp | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập huấn nghiệp vụ TCĐLCL nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp | Trần Ngọc Khải | Công chức TCĐLCL, Văn phòng Sở | 02 lớp |
| 2 | Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường | Phạm Thị Minh Sương | Bùi Thị Kim Chi, Văn phòng Sở | 15 Mẫu sản phẩm |

- 1.2. Chỉ tiêu phân khai hàng năm theo Quyết định 476/QĐ-UBND ngày 21/3/2021, Quyết định 981/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: 01 Nhiệm vụ

| TT | Nội dung | Cá nhân chủ trì thực hiện | Cá nhân, đơn vị phối hợp | Sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Thực hiện 01-02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ 06 lượt doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng và 150 lượt người được đào tạo, tập huấn chuyên môn về về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương, Bùi Thị Kim Chi, các tổ chức, cá nhân liên quan | 01-02 nhiệm vụ KHCN; 06 lượt DN được hỗ trợ; 150 lượt người được đào tạo |

- 2. Những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

- 2.1. Nhiệm vụ trọng tâm tham mưu UBND tỉnh: 03 Nhiệm vụ

| TT | Nội dung | Cá nhân chủ trì thực hiện | Cá nhân, đơn vị phối hợp | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo | Hồ Ngọc Thanh | Các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị; các phòng, đơn vị thuộc Sở | Tháng 02/2025 |
| 2 | Kế hoạch triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2025 – 2030 | Huỳnh Thị Phương Thu | Các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị; các phòng, đơn vị thuộc Sở | Tháng 6/2025 |
| 3 | Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Huỳnh Thị Phương Thu | Các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị; các phòng, đơn vị thuộc Sở | Tháng 12/2025 |

- 2.2. Nhiệm vụ xuyên suất: 11 Nhiệm vụ

| TT | Nội dung | Cá nhân chủ trì thực hiện | Cá nhân, đơn vị phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng | Công chức TCĐLCL theo lĩnh vực phân công | Các phòng, đơn vị thuộc Sở |  |
| 2 | Thực hiện công tác cải cách hành chính | Phạm Thị Minh Sương | Công chức TCĐLCL, Văn phòng Sở |  |
| 3 | Áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở; theo dõi các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh xây dưng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 | Phạm Thị Minh Sương | Bùi Thị Kim Chi, Văn phòng Sở |  |
| 4 | Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Chương trình năng suất chất lượng) | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương, Văn phòng Sở, Trung tâm CĐS& ĐMST |  |
| 5 | Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh | Trần Ngọc Khải | Công chức TCĐLCL, TTCĐS& ĐMST |  |
| 6 | - Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh | Bùi Thị Kim Chi | Phạm Thị Minh Sương, Văn phòng Sở |  |
| 7 | - Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo | Hồ Ngọc Thanh | Các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị; các phòng, đơn vị thuộc Sở |  |
| 8 | - Kế hoạch số 01/KH-UBND-ĐHĐN ngày 11/8/2023 cuả UBND tỉnh và Đại học Đà Nẵng, Triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2023 – 2027 | Hồ Ngọc Thanh | Công chức TCĐLCL, Phòng QLKHCN, Văn phòng Sở |  |
| 9 | - Kế hoạch số 2271/KH-SKHCN ngày 18/10/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi | Công chức TCĐLCL theo lĩnh vực phân công | Các phòng, đơn vị thuộc Sở |  |
| 10 | - Công tác tổng hợp, báo cáo tháng, Quý, năm thuộc lĩnh vực TCĐLCL | Bùi Thị Kim Chi | Công chức TCĐLCL |  |
| 11 | - Hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh giao (Chi quản lý hành chính đạt từ 95%; Chi sự nghiệp KH&CN đạt từ 80% trở lên) | Công chức TCĐLCL theo lĩnh vực phân công | Văn phòng Sở |  |

- 3. Những nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành theo từng Quý, tháng:

Tổng cộng có: 37 nhiệm vụ, trong đó:

1. Những nhiệm vụ hoàn thành trong Quý I: 05 Nhiệm vụ

2. Những nhiệm vụ hoàn thành trong Quý II: 16 nhiệm vụ

3. Những nhiệm vụ hoàn thành trong Quý III: 09 nhiệm vụ

4. Những nhiệm vụ hoàn thành trong Quý IV: 07 nhiệm vụ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở Kế hoạch, đề nghị công chức được phân công lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc Phòng Quản lý Chuyên ngành nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, căn cứ vào sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và yêu cầu thực tế, Lãnh đạo phòng Quản lý Chuyên ngành được phân công lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sẽ điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ phát sinh (nếu có)./.

|  | Nơi nhận: - GĐ, các PGĐ Sở (báo cáo); - Các phòng, đơn vị thuộc Sở; - Công chức phòng QLCN; - Lưu: QLCN. | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Huỳnh Thị Phương Thu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Phụ lục

NHỮNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH THEO TỪNG QUÝ, THÁNG

| TT | Nội dung | Cá nhân chủ trì thực hiện | Cá nhân, đơn vị phối hợp | Sản phẩm | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Quý I: 05 Nhiệm vụ |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đo lường, ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn | Trần Toàn Tài | Trần Ngọc Khải, Thanh tra Sở, TTUD&DVKHCN | 01 cuộc | Tháng 01/2025 |
| 2 | Giám sát đo lường, nhãn hàng hóa các mặt hàng thiết yếu cấp cho đồng bào miền núi nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ | Trần Toàn Tài | TTUD&DVKHCN | Theo đề nghị | Tháng 01/2025 |
| 3 | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo | Hồ Ngọc Thanh | Các sở, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị; các phòng, đơn vị thuộc Sở | Kế hoạch UBND tỉnh | Tháng 02/2025 |
| 4 | Triển khai công tác tuyên truyền về năng suất chất lượng | Huỳnh Thị Phương Thu | Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi | Hợp đồng | Tháng 3/2025 |
| 5 | Triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh | Bùi Thị Kim Chi | Trung tâm UD&DVKHCN | Thông báo | Tháng 3/2025 |
| II | Quý II: 16 Nhiệm vụ |  |  |  |  |
| 1 | Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo ISO, Tổ Thư ký ISO của Sở | Phạm Thị Minh Sương | Các phòng thuộc Sở |  | Tháng 4/2025 |
| 2 | Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở | Phạm Thị Minh Sương | Các phòng thuộc Sở |  | Tháng 4/2025 |
| 3 | Tập huấn về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, ghi nhãn hàng hóa; sở hữu trí tuệ | Trần Ngọc Khải | Văn phòng Sở, TTUD&DVKHCN | 01 lớp, 60 người/ngày | Tháng 4/2025 |
| 4 | Tổ chức đào tạo về năng suất chất lượng | Phạm Thị Minh Sương | Bùi Thị Kim Chi, Văn phòng Sở, TTCĐS&ĐMST | 01 lớp, 50 người | Tháng 4/2025 |
| 5 | Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 27/11/2024) | Huỳnh Thị Phương Thu | Trung tâm CĐS&ĐMST | Thông báo | Tháng 4/2025 |
| 6 | Tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (02 đề xuất đã rà soát, tổng hợp, đợt 2) | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương; Các sở, ban ngành; cá nhân liên quan | Cuộc họp | Tháng 4/2025 |
| 7 | Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường trong kinh doanh xăng dầu | Trần Ngọc Khải | Thanh tra Sở, TTUD&DVKHCN | 01 cuộc | Tháng 5/2025 |
| 8 | Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (đợt 2) | Huỳnh Thị Phương Thu | Các sở, ban ngành; cá nhân liên quan | Quyết định của UBND tỉnh | Tháng 5/2025 |
| 9 | Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (đợt 2) | Huỳnh Thị Phương Thu | Trung tâm CĐS&ĐMST | Thông báo | Tháng 5/2025 |
| 10 | Tổ chức 02 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 27/11/2024) | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương; Các sở, ban ngành; cá nhân liên quan | Cuộc họp | Tháng 5/2025 |
| 11 | Tổ chức đào tạo, tập huấn về Truy xuất nguồn gốc | Bùi Thị Kim Chi | Văn phòng Sở, Trung tâm CĐS&ĐMST | 01 lớp, 50 người | Tháng 5/2025 |
| 12 | Tham mưu thành lập Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2025 tỉnh Quảng Ngãi | Bùi Thị Kim Chi | Các sở, ban ngành liên quan | 01 doanh nghiệp | Tháng 6/2025 |
| 13 | Xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2025 – 2030 | Huỳnh Thị Phương Thu | Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan | Kế hoạch của UBND tỉnh | Tháng 6/2025 |
| 14 | Tổ chức thẩm định kinh phí và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình NSCL năm 2025 (theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 27/11/2024) | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương; Các sở, ban ngành, cá nhân liên quan, Văn phòng Sở | Quyết định của UBND tỉnh | Tháng 6/2025 |
| 15 | Tổ chức đào tạo về năng suất chất lượng (khóa 2) | Phạm Thị Minh Sương | Bùi Thị Kim Chi, Văn phòng Sở, TTCĐS&ĐMST | 01 lớp, 50 người | Tháng 6/2025 |
| 16 | Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (cân ô tô) | Hồ Ngọc Thanh | Thanh tra Sở, TTUD&DVKHCN | 01 cuộc | T6/2025 |
| III | Quý III: 09 Nhiệm vụ |  |  |  |  |
| 1 | Kế hoạch kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh năm 2025 | Phạm Thị Minh Sương | Các đơn vị liên quan | Kế hoạch | Tháng 7/2025 |
| 2 | Tập huấn về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn, ghi nhãn hàng hóa; chương trình đảm bảo đo lường; Sở hữu trí tuệ | Hồ Ngọc Thanh | Văn phòng Sở, Trung tâm CĐS&ĐMST | 01 lớp, 60 người/ngày | Tháng 7/2025 |
| 3 | Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (đợt 2) | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương; Các sở, ban ngành, cá nhân liên quan | Cuộc họp | Tháng 7/2025 |
| 4 | Tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục (đợt 3, nếu có) | Huỳnh Thị Phương Thu | Bùi Thị Kim Chi; Các sở, ban ngành; cá nhân liên quan | UBND tỉnh | Tháng 7/2025 |
| 5 | Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi gửi kết quả cho Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2025 | Bùi Thị Kim Chi |  | 01 hồ sơ | Tháng 8/2025 |
| 6 | Tổ chức đào tạo về ISO hành chính công cho các cơ quan hành chính nhà nước | Hồ Ngọc Thanh | Văn phòng Sở, TTCĐS&ĐMST | 01 lớp | Tháng 8/2025 |
| 7 | Tổ chức thẩm định kinh phí và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (đợt 2) | Huỳnh Thị Phương Thu | Các sở, ban ngành, cá nhân liên quan, Văn phòng Sở | Quyết định của UBND tỉnh | Tháng 8/2025 |
| 8 | Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2025 | Phạm Thị Minh Sương | Bùi Thị Kim Chi, Văn phòng Sở | 15 mẫu; Báo cáo kết quả | Tháng 9/2025 |
| 9 | Tổ chức khoá đào tạo về năng suất chất lượng | Bùi Thị Kim Chi | Phạm Thị Minh Sương, Văn phòng Sở | 01 lớp/50 người | Tháng 9/2025 |
| IV | Quý IV: 07 Nhiệm vụ |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra công tác áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh | Phạm Thị Minh Sương | Bùi Thị Kim Chi, Văn phòng Sở, các đơn vị liên quan | 20 cơ quan; Báo cáo kết quả kiểm tra | Tháng 10/2025 |
| 2 | Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn; thẩm định kinh phí và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình năng suất chất lượng năm 2025 (đợt 3, nếu có) | Huỳnh Thị Phương Thu | Bùi Thị Kim Chi; Các sở, ban ngành, cá nhân liên quan | Quyết định của UBND tỉnh | Tháng 10/2025 |
| 3 | Tổ chức Hội thảo khoa học về Năng suất xanh, kinh tế tuần hoàn | Huỳnh Thị Phương Thu | Phạm Thị Minh Sương; Bùi Thị Kim Chi; Ủy ban TCĐLCLQG, Viện Năng suất Việt Nam | 01 HT, 50 người | Tháng 10/2025 |
| 4 | Tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở | Phạm Thị Minh Sương | Các phòng thuộc Sở |  | Tháng 11/2025 |
| 5 | Tham mưu công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 tại Sở | Phạm Thị Minh Sương | Các phòng thuộc Sở |  | Tháng 11/2025 |
| 6 | Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Huỳnh Thị Phương Thu | Các phòng, cơ quan liên quan | Kế hoạch của UBND tỉnh | Tháng 12/2025 |
| 7 | Đào tạo tập huấn về chương trình đảm bảo đo lường, lượng HĐGS, nhãn hàng hóa cho các DNNVV và các HTX | Hồ Ngọc Thanh | Văn phòng Sở, Trung tâm CĐS&ĐMST | 01 lớp/ 50 người | Tháng 12/2025 |