## PL TongHOp 21-25 (IN) (hidden)
Tỉnh Quảng Ngãi
PHỤ LỤC TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SKHĐT ngày /03/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TT | Nguồn vốn | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Đã giao kế hoạch vốn hàng năm 2021-2024 |  |  |  |  | KH trung hạn còn lại chưa giao |  |  | Ghi chú | Thuyết minh | [10 empty] | 244020
[5 empty] | Tổng số vốn đã giao | Trong đó: | [17 empty] | 4186762 | #VALUE!
[6 empty] | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | [5 empty] | Số kiểm tra | Lệch | [6 empty] | 67579.24 | 4527782 | #VALUE!
1 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10
| TỔNG CỘNG (A+B) | 34747551 | 32674896.7561 | 30065294.955 | 23281551.3674 | 3524360.0929 | 6135905.3391 | 6822417.3354 | 6798868.6 | 5857743.5877 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 19120238.6747 | -0.183 | -0.087 | -0.333
A | Vốn Ngân sách địa phương | 26626849 | 23754494.5061 | 21144592.705 | 15857121.3674 | 2469501.0929 | 4045823.3391 | 4400782.3354 | 4941014.6 | 4361471.3377 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 8476916.401
I | Vốn XDCB tập trung của tỉnh | 12750800 | 9725911.5551 | 10104826.255 | 6818826.5504 | 1485330.0929 | 1599999.5221 | 1561082.3354 | 2172414.6 | 2359999.7047 | 2202415 | 157584.7047 |  |  |  |  | #VALUE! | 2719499.9 | [5 empty] | 1485330.0929 | 0
* | Dự phòng chung trung hạn |  | 926000 | 926000 | Năm 2024 11: 0; Năm 2024 10: Mức dự phòng bằng 4,6% trung hạn |  |  | 40000000 | 926000
** | Phân khai kế hoạch trung hạn |  | 8799911.5551 | 9178826.255 | 6818826.5504 | 1485330.0929 | 1599999.5221 | 1561082.3354 | 2172414.6 | 2359999.7047 |  | 2359999.7047 |  |  | 8799911.9504 | #VALUE! | #VALUE! | 1793499.9
I.1 | Phân cấp các địa phương |  | 1760000 | 1840000.1504 | 1368234.8496 | 296999.8496 | 320000 | 310752 | 440483 | 471765.3007 |  | 471765.3007 |  |  | 1759999.8496 | #VALUE! |  | 360482.8496
I.2 | Bố trí cho các nhiệm vụ của tỉnh |  | 7039911.555 | 7338826.1047 | 5450591.7008 | 1188330.2433 | 1279999.5221 | 1250330.3354 | 1731931.6 | 1888234.4039 |  | 1888234.4039 |  |  | 7039912.1008 | #VALUE! |  | 1433017.0504
I.1 | Hoàn trả tạm ứng, ứng trước và trả nợ gốc |  | 207462.24 | 207462.24 | 192410.24 | 159450 | 13252.24 | 7320 | 12388 | 15052 |  | 15052 |  | Bổ sung trả nợ gốc theo số STC báo cáo |  |  |  | 12388
I.2 | Đối ứng ODA (bao gồm các dự án mới phát sinh) |  | 300000 | 91744 | 86693.854 | 25657.854 | 41234 | 11292 | 8510 | 5050.146 |  | 5050.146 |  | Giảm theo khả năng thực hiện |  |  |  | 216766 |  |  |  |  | 53.2045
I.3 | Bố trí quyết toán dự án hoàn thành |  | 200000 | 200000 | 156262.7788 | 24552.4433 | 21215.4001 | 58772.3354 | 51722.6 | 43737.2212 |  | 43737.2212 |  | Còn lại chưa phân bổ là 107 tỷ đồng để bố trí các dự án còn 1 ít nợ quyết toán |  |  |  | 51722.6 |  |  |  |  | 678400
I.4 | Vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác |  | 1174495 | 1140527.94 | 705802 | 140000 | 161643 | 111059 | 293100 | 434725.94 |  | 434725.94 |  | Vì nguồn XSKT hụt thu nên bổ sung từ nguồn XDCB để đảm bảo mức vốn đối ứng đã giao ban đầu |  |  |  | 327067.06
- | Đối ứng Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn) |  | 989495.06 | 973800 | Năm 2024 8: 248400; Năm 2024 9: 973800
- | Đối ứng Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững |  | 74379 | 56107 | Năm 2024 8: 14543; Năm 2024 9: 56107
- | Đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 110620.94 | 110620.94 | Năm 2024 8: 30157; Năm 2024 9: 110620.94
I.5 | Chuẩn bị đầu tư |  | 16000 | 25000 | 16100 | 5050 | 5150 | 4200 | 1700 | 8900 |  | 8900 |  | Đủ nhu cầu |  |  |  | -7300
I.6 | Vốn thực hiện chính sách thu hút đầu tư hoặc tham gia dự án theo phương thức đối tác công tư (nếu có) |  | 5000 | 5000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  | Điều kiện để sử dụng nguồn vốn này khó nhưng để đủ nhiệm vụ theo nguyên tắc phân bổ thì vẫn giữ lại 5 tỷ đồng, sẽ điều chỉnh nếu cuối kỳ không có nhu cầu |  |  |  | 0
I.7 | Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi |  | 45000 | 35000 | 34000 | 15000 | 15000 | 4000 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 10000
I.8 | Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW |  | 1328700 | 1189600 | 766910 | 6000 | 31000 | 199610 | 530300 | 422690 |  | 422690 | [5 empty] | 669400
- | Đối ứng kế hoạch trung hạn NSTW của tỉnh |  | 1119700 | 991200 | 661010 | 0 | 31000 | 168110 | 461900 | 330190 |  | 330190 |  | Bố trí đủ nhu cầu hoàn thành. Trong đó có 03 dự án cần trình HĐND tỉnh cho vô danh mục sử dụng vốn tỉnh là: 02 dự án quá thời gian của Ban Dung Quất và 01 dự án của Lý Sơn (BV Quân dân y) |  |  |  | 590400
- | Đối ứng vốn của Bộ Ngành trung ương |  | 171000 | 176000 | 83500 | 6000 | 0 | 20000 | 57500 | 92500 |  | 92500 |  | KH ban đầu bố trí cho 03 dự án của Bộ ngành (02 dự án của Bộ Công an và 01 dự án cảng cá Tịnh Hòa của Bộ NNPTNT). Nay đề nghị bổ sung thêm 20 tỷ để bố trí đối ứng dự án của Bộ Lao động là TT điều dưỡng người có công (được dự kiến từ nguồn XSKT nhưng hụt thu nên chuyển qua) và bổ sung 10 tỷ đồng cho CA huyện Sơn Hà |  |  |  | 52500
- | Đối ứng Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH |  | 38000 | 22400 | 22400 | 0 | 0 | 11500 | 10900 | 0 |  | 0 |  | Bổ sung thêm cho 02 dự án là trường Việt Hàn và 04 TTYT để đủ theo cơ cấu vốn được duyệt (TTg vừa ký QĐ số 888 ngày 24/7/2023 giao 276 tỷ cho Quảng Ngãi) |  |  |  | 26500
I.9 | Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016-2020 |  | 887904.315 | 943304.315 | 887905.028 | 367742.146 | 302121.882 | 159470 | 58571 | 55399.287 |  | 55399.287 |  | Số đã rà soát với nhu cầu của Chủ đầu tư |  |  |  | 3171 | 14161000 | [5 empty] | 184500
I.10 | Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 |  | 2875350 | 3501187.6096 | 2604507.8 | 444877.8 | 689383 | 694607 | 775640 | 896679.8096 |  | 896679.8096 | [5 empty] | 149802.3904 | 4959238.6747
- | Khởi công 2021-2024 |  | 2599226 | 3315075 | 2604507.8 | 444877.8 | 689383 | 694607 | 775640 | 710567.2 |  | 710567.2 |  | Số đã rà soát với nhu cầu của Chủ đầu tư |  |  |  | 59791
- | Chưa khởi công |  | 276124 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140000 |  | 140000 | [5 empty] | 136124
| Dự án mới bổ sung trung hạn đợt này |  |  | 46112.6096 | Năm 2024 9: 46112.6096
II | Xổ số kiến thiết | 602000 | 503100.451 | 520100 | 385100 | 78100 | 95000 | 100000 | 112000 | 135000 | 112000 | 23000 |  |  | 503100 | #VALUE! |  | 95000.451 | 3669761.4247
II.1 | Bố trí Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn) |  | 225504.94 | 241200 | 148100 | 38100 | 40000 | 40000 | 30000 | 93100 |  | 93100 |  | Giảm do hụt thu và được bố trí lại từ nguồn XDCB tập trung |  |  |  | 14304.94
II.2 | Bố trí thực hiện các dự án lĩnh vực y tế, giáo dục |  | 277595.511 | 278900 | 237000 | 40000 | 55000 | 60000 | 82000 | 41900 |  | 41900 | [5 empty] | 80695.511
- | Bố trí chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 45195.511 | 45195.511 | 45195.511 | 40000 | 5195.511 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
- | Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 |  | 232400 | 233704.489 | 191804.489 | 0 | 49804.489 | 60000 | 82000 | 41900 |  | 41900 | [5 empty] | 80695.511
| Khởi công 2021-2023 |  | 203600 | 198404.489 | 179404.489 | 0 | 49804.489 | 60000 | 69600 | 19000 |  | 19000 | [5 empty] | 74795.511
| Khởi công mới 2024-2025 |  | 28800 | 35300 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 22900 |  | 22900 |  | Giảm vốn 02 dự án đã được bố trí từ vốn CTPH |  |  |  | 5900
III | Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước | 200000 | 218645 | 254631 | 214631 | 0 | 84631 | 100000 | 30000 | 40000 | 0 | 40000 | [5 empty] | -5986 | [5 empty] | 130000 | -30000
III.1 | Khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025 |  | 218300 | 254331 | 214331 | 0 | 84331 | 130000 |  | 40000 |  | 40000 |  | Các dự án thuộc danh mục này đến nay đã khởi công hết |  |  |  | -36031
III.2 | Vốn chuẩn bị đầu tư |  | 345 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 45
IV | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 13074049 | 12373069.5 | 9773335.45 | 7946863.817 | 864771 | 2183092.817 | 2403000 | 2496000 | 1826471.633 | 2600000 | -773528.367 |  |  | 12373070.367 | #VALUE! |  | 5095734.05 | [5 empty] | KH 2021 | KH 2022
IV.1 | Giao các địa phương thu chi |  | 3500000 | 3205581 | 2675581 | 591537 | 699044 | 855000 | 530000 | 530000 |  | 530000 |  |  | 3500000 | #VALUE! |  | 824419 | [5 empty] | 741400 | 734500
IV.2 | Các nhiệm vụ, dự án tỉnh quản lý |  | 8873069.5 | 6567754.45 | 5271282.817 | 273234 | 1484048.817 | 1548000 | 1966000 | 1296471.633 |  | 1296471.633 |  |  | 8873070.367 | #VALUE! |  | 8873070.5 | 6567754.465
1 | Thực hiện đo đạc địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ (TW quy định tối thiểu 10%) |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Chuyển sang nhiệm vụ chi ĐTPT khác |  |  |  | 0
2 | Bù hụt thu ngân sách năm 2020 |  | 751964.133 | 751963.95 | 4: 751963.95; Năm 2022 6: 751963.95; Năm 2024 9: 0; Năm 2024 11: 0; Năm 2024 10: Đã thực hiện xong (thực nguồn từ vượt thu 2022) |  |  |  | 751964.133
3 | Bố trí chuẩn bị đầu tư |  | 9589 | 9589 | 9589 | 0 | 2546 | 7043 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 9589
4 | Bố trí thực hiện dự án |  | 8111517.367 | 5806201.5 | 4509729.867 | 273234 | 729538.867 | 1540957 | 1966000 | 1296471.633 |  | 1296471.633 | [5 empty] | 8111517.367
- | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 |  | 1911057 | 1649611.5 | 1304529.867 | 246974 | 422538.867 | 318017 | 317000 | 345081.633 |  | 345081.633 | [5 empty] | 1911057 | 24134902.25
| Dự án được lồng ghép với vốn XDCB tập trung |  | 1056257 |  | 673195.867 | 196040 | 259638.867 | 217517 |  | -673195.867 |  | -673195.867 |  | Số đã rà soát với nhu cầu của Chủ đầu tư |  |  |  | 1056257
| Dự án khai thác quỹ đất tỉnh |  | 854800 |  | 314334 | 50934 | 162900 | 100500 |  | -314334 |  | -314334 |  | Số đã rà soát với nhu cầu của Chủ đầu tư |  |  |  | 854800
- | Dự án KCM giai đoạn 2021 - 2025 |  | 6200460.367 | 4156589.5 | 3205200 | 26260 | 307000 | 1222940 | 1649000 | 951389.5 |  | 951389.5 | [5 empty] | 6200460.367 | 15214200
| Khởi công 2021-2023 |  | 4974500 |  | 2829200 | 26260 | 307000 | 1222940 | 1273000 | -2829200 |  | -2829200 | [5 empty] | 4974500
| Dự án được lồng ghép với vốn XDCB tập trung |  | 2974500 |  | 1017310 | 26260 | 307000 | 684050 |  | -1017310 |  | -1017310 |  | Số đã rà soát với nhu cầu của Chủ đầu tư |  |  |  | 2974500
| Dự án khai thác quỹ đất tỉnh |  | 2000000 |  | 538890 | 0 | 0 | 538890 |  | -538890 |  | -538890 |  | Số đã rà soát với nhu cầu của Chủ đầu tư |  |  |  | 2000000
| Khởi công mới các năm 2024, 2025 |  | 1225960.367 |  | 376000 | 0 | 0 | 0 | 376000 | -376000 |  | -376000 | [5 empty] | 1225960.367
| Dự án được lồng ghép với vốn XDCB tập trung |  |  |  | Năm 2024 9: 0; Năm 2024 11: 0 |  |  |  | 132000
| Dự án khai thác quỹ đất tỉnh |  |  |  | Năm 2024 9: 0; Năm 2024 11: 0
V | Nguồn bội chi ngân sách địa phương |  | 933768 | 491700 | 491700 | 41300 | 83100 | 236700 | 130600 | 0 | 130600 | -130600 | [5 empty] | 933768
B | Vốn Ngân sách trung ương | 8120702 | 8920402.25 | 8920702.25 | 7424430 | 1054859 | 2090082 | 2421635 | 1857854 | 1496272.25 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 6819970.25
I | Vốn trong nước | 7553969 | 8353669 | 8353969 | 7088813 | 840820 | 2029746 | 2390873 | 1827374 | 1265156 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 7489402.25
1 | Bố trí theo ngành, lĩnh vực | 4822237 | 5622237 | 5622237 | 4855835 | 840820 | 1459425 | 1262500 | 1293090 | 766402 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 5388970.25
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia | 2100732 | 2100432 | 2100732 | 1601978 | 0 | 570321 | 497373 | 534284 | 498754 | #REF! | #REF!
- | Xây dựng Nông thôn mới | 482830 | 482530 | 482830 | 382390 | 0 | 181040 | 100970 | 100380 | 100440 | #REF! | #REF!
- | Giảm nghèo bền vững | 512206 | 512206 | 512206 | 420389 | 0 | 171173 | 113679 | 135537 | 91817 | #REF! | #REF!
- | Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS | 1105696 | 1105696 | 1105696 | 799199 | 0 | 218108 | 282724 | 298367 | 306497 | #REF! | #REF!
3 | Vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội | 631000 | 631000 | 631000 | 631000 | 0 | 0 | 631000 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Vốn nước ngoài (ODA) | 566733 | 566733.25 | 566733.25 | 335617 | 214039 | 60336 | 30762 | 30480 | 231116.25 | #REF! | #REF!
| Chuyển tiếp |  |  | 68
| KCM |  |  | 131
| chuyển tiếp xskt |  |  | 5
| kcm xskt |  |  | 20
| Tổng số dự án chuyển tiếp NSDP |  |  | 73 | 4: 72; Năm 2021 5: cắt 1 dự án
| Tổng số dự án KCM NSDP |  |  | 151 | 4: 150; Năm 2021 5: cắt 1 dự án
| NSDP |  |  | 224 | 4: 222
| chuyển tiếp nstw trong nước |  |  | 10
| kcm nstw trong nước |  |  | 15
| kcm chương trình phục hồi |  |  | 8
| chuyển tiếp ODA |  |  | 8
| KCM ODA |  |  | 2
| Tổng số dự án chuyển tiếp NSTW |  |  | 18
| Tổng số dự án KCM NSTW |  |  | 25
| NSTW |  |  | 43 | 4: 43
| Tổng dự án NSTW+NSDP |  |  | 267 | 4: 265; Năm 2021 5: 238
| chuyển tiếp |  |  | 91 | 4: 90
| KCM |  |  | 176 | 4: 175
Note on D14: tăng 2.015,24 tỷ tại QĐ 1270; DC giảm 1767,40 tỷ đồng
Note on D26: DC giảm 45 tỷ đồng tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D33: lệch 169 tr tại phụ lục 6
Note on D38: DC giảm 24,49506 tỷ đồng tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on G18: Admin: gồm trả nợ gốc 8 tỷ. Tuy nhiên năm 2021 trả nợ gốc chỉ thực hiện 5,120 tỷ, còn lại 2,880 tỷ chưa phân khai. Nếu bao gồm 2,880 thì tổng số sẽ là 162,330 tỷ đồng
Note on H18: Admin: gồm 32 tỷ hoàn ứng xi măng từ nguồn vượt thu 2021
Note on I21: DC tăng 11,059 tỷ đồng tại QĐ 1012 ngày 25/9/2023
Note on I26: ĐC giảm 5 tỷ đồng tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on T15: lệch 7,320 là số hoàn trả tạm ứng, ứng trước

## PL tong hop du kien 26-30 (hidden)
PHỤ LỤC TỔNG HỢP
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 | [6 empty] | #REF!
(Kèm theo Công văn số /….. ngày /.../202 của …................) | [6 empty] | #REF! | 5006858 | 0 | 5006858
#REF!
|  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |  |  | XDCB | 14579406
TT | NGUỒN VỐN | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 | So với giai đoạn 2021-2025 | Ghi chú | Ghi chú |  | Chi trả nợ | 79785
[7 empty] | NSDP còn lại cho dự án KCM | XDCB k co trả nợ vay | 14499621
[7 empty] | 0 | 10350000 | 9100000 | 1250000
| TỔNG CỘNG | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 9832500 | #DIV/0!
A | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 420000
I | Vốn trong nước | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 13356000 | 10722200
1 | Bố trí thực hiện các dự án có tính kết nối liên vùng, ven biển |  |  | #DIV/0! |  |  | 13356000 | 11142200
2 | Bố trí thực hiện các dự án theo ngành, lĩnh vực |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 10722200
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
- | Xây dựng Nông thôn mới |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
- | Giảm nghèo bền vững |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
- | Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS |  |  | #DIV/0!
II | Vốn nước ngoài (ODA) |  | 0 | #DIV/0!
1 | Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030
2 | Dự kiến vận động trong giai đoạn 2026-2030 | [10 empty] | 0
B | VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II+III+IV) | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 21092
B1 | Dự kiến nguồn vốn
I | Vốn XDCB tập trung của tỉnh |  |  | #DIV/0! |  |  | 14499330 | #DIV/0! | #DIV/0!
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
III | Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất |  |  | #DIV/0!
IV | Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước |  |  | #DIV/0! |  |  | #REF! | 1251714.55
V | Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
B2 | Dự kiến phân bổ vốn | [6 empty] | 1234291
* | Dự phòng chung | [5 empty] | #REF! | #DIV/0! |  |  | 25034290
** | Phân bổ cho chương trình, nhiệm vụ, dự án | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 14495000 |  |  | -25034290 | -25034290
1 | Phân cấp nguồn vốn XDCB tập trung cho các địa phương |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2899000
2 | Giao nguồn thu tiền sử dụng đất cho các địa phương tự thu - chi |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
3 | Vốn quyết toán dự án hoàn thành |  |  | #DIV/0!
4 | Đối ứng ODA |  |  | #DIV/0!
5 | Vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia |  |  | #DIV/0! |  |  | 192000
- | Xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn) |  |  | #DIV/0! |  |  | 192000
- | Giảm nghèo bền vững |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
- | Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (nếu có) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 16692959.3464
7 | Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 | [5 empty] | 23710419.5 |  |  |  |  | 3896739.8464
8 | Chuẩn bị đầu tư |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | -25000
9 | Khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 | [10 empty] | 12796219.5
#REF!
#REF!

## PL4-NSDP Khoi cong moi
Phụ lục
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Danh mục dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2026-2030
(Kèm theo Công văn số /SKHCN-VP ngày 31/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)
ĐVT: Triệu đồng
TT | TÊN DỰ ÁN | Đơn vị đề xuất | Nhóm dự án | Nhóm dự án (Luật sửa đổi) | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Sự cần thiết đầu tư | Dự kiến thời gian thực hiện | Khái toán tổng mức đầu tư |  |  |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025 |  |  | Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 |  |  | Ghi chú | 110 |  |  |  | So với nguồn
[9 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | 800000 |  |  |  | Tổng | 15030000 | Tổng trung ương | 10914200 | 12796219.5
[11 empty] | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  |  |  |  | 2730030 |  |  |  | ĐP | 4115800 | Lệch so vơi phân bổ | #VALUE! | 12546219.5
[20 empty] | #VALUE! |  |  |  | TW | 10914200 | TMĐT NSĐP đc chuyển tiếp | 17803077.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | #VALUE! |  | 59 |  |  |  | phải cắt | 17803077.5 | dương là k cắt
| TỔNG CỘNG | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 250000 |  | -250000 |  |  |  | -250000
B | Bố trí cho các dự án sử dụng vốn NST | [8 empty] | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000
1 | Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn tối thiểu Tier 3 và Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi | Sở Khoa học và Công nghệ | B | B | Tỉnh Quảng Ngãi | 5.1. Tòa nhà Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi và Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng mới tại Trung tâm đô thị tỉnh với tổng diện tích xây dựng khoảng 3000 m2 (Trung tâm dữ liệu tỉnh 1500 m2 và Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 1500 m2). Tòa nhà Trung tâm dữ liệu tỉnh đầu tư đồng bộ các hệ thống cấp điện, nước, mạng, âm thanh chuyên dụng, PCCC, xử lý nước thải, hệ thống chống sét, hệ thống cấp điện dự phòng; Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gồm các hạng mục chính: Không gian làm việc chung, khu văn phòng chia sẻ; Khu vực ươm tạo khởi nghiệp, tư vấn, huấn luyện; Phòng hội thảo, trình diễn công nghệ, hội nghị trực tuyến; Khu thí nghiệm, thử nghiệm công nghệ; Kết nối nền tảng hỗ trợ quản lý, giám sát hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Trang thiết bị hệ thống công nghệ số phục vụ điều hành, chia sẻ tài nguyên, hạ tầng thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tư vấn, kết nối hệ sinh thái. 5.2. Đầu tư mới Hạ tầng Trung tâm dữ liệu (DataCenter) tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn tối thiểu Tier 3; Hệ thống mạng và bảo mật; Hệ thống máy chủ, lưu trữ và phần mềm. Ứng dụng công nghệ hiện đại: Điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn (Big Data), AI hỗ trợ giám sát hệ thống, và hạ tầng hướng tới trung tâm dữ liệu xanh (Green Data Center), tiết kiệm năng lượng. Đối với Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi hiện tại (tòa nhà 118 Hùng Vương) sẽ sử dụng cài đặt, bố trí thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin lưu trữ dự phòng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi (mới). | Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng và đưa vào vận hành cuối năm 2017, công suất thiết kế là 10 tủ Rack, hiện do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, vận hành. Qua 2 lần nâng cấp, bổ sung vào năm 2020 và 2023, hiện nay tổng số tủ Rack là 9, phục vụ cung cấp hạ tầng cho chuyển đổi số của tỉnh từ đầu năm 2018 đến nay. Thiết kế ban đầu xây dựng với nền tảng công nghệ chưa sử dụng công nghệ điện toán đám mây và đạt chuẩn tương đương Tier 2 . Bên cạnh đó, Tòa nhà trụ sở tại 118 Hùng Vương, hiện đang cài đặt, bố trí thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng trên 20 năm (Sở Công nghiệp cũ), công dụng, công năng không phù hợp, không đảm bảo an toàn về lâu dài cho Trung tâm dữ liệu tỉnh. Đồng thời tỉnh Quảng Ngãi chưa có trụ sở, địa điểm để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX cần phải xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi hiện đại, đáp ứng yêu cầu, đảm bảo năng lực và tài nguyên để cung cấp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, nhanh chóng hệ thống thông tin chuyên ngành một cách hiệu quả, đồng bộ, thống nhất và an toàn thông tin; đồng thời cũng phải đáp ứng được yêu cầu triển khai kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và các hệ thống thông tin, ứng dụng mới phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch hành động số 359-KH/TU, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND, trong đó tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại Khoản 3, phần III, Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ: “Hình thành Trung tâm dữ liệu tỉnh theo hướng hiện đại, đạt chuẩn tối thiểu Tier 3. Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, xử lý dữ liệu lớn,... để quản lý tập trung các hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi”. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu cung cấp hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới, cần thiết phải thực hiện Xây dựng mới Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn tối thiểu Tier 3, độc lập với Trung tâm dữ liệu hiện hành, ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời, tại Kế hoạch số 38/KH-UBND, đã xác định nhiệm vụ “Xây dựng Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh với mục tiêu thu hút, kết nối các nguồn lực thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất, kiến tạo các mô hình sản xuất chất lượng cao, năng suất lao động cao, kiến tạo sự đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cho nền kinh tế”. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu cung cấp hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh đáp ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW trong thời gian tới, cần thiết phải thực hiện dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn tối thiểu Tier 3 và Khu dịch vụ tập trung hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh”. | 2026 -2028 |  | 175000 |  | 175000 | [5 empty] | 175000
2 | Nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu ứng dụng của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quãng Ngãi. | Sở Khoa học và Công nghệ | C | C | Thôn 6, xã Iachim, tỉnh Quảng Ngãi |  | - Thực hiện dự án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 57-NQ/TW đề ra. - Góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu , từng bước trở thành đơn vị nghiên cứu đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng cao trong giai đoạn hội nhập. - Đủ năng lực để phát huy ngày càng cao vai trò phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương. - Xây dựng Trung tâm trở thành nơi ươm tạo các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. | 2026 -2028 |  | 25000 |  | 25000 | [5 empty] | 25000
3 | Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở trên cơ sở các Kho dữ liệu hiện có, Cổng dữ liệu mở phục vụ chuyển đổi số tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | C | C | Tại Trung tâm dữ liệu tỉnh; các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp xã. | + Hoàn thiện các CSDL/Kho dữ liệu theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 Ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. + Xây dựng các CSDL/Kho dữ liệu lớp trên theo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi; với quy mô, khối lượng, thuộc tính, tính chất, chức năng tại Kiến trúc đã được phê duyệt. | + Phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, yếu tố dữ liệu là quan trọng nhất; dữ liệu mở của tỉnh Quảng Ngãi có vai trò quan trọng trong phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo lộ trình của Chính phủ, đến hết năm 2025 là cơ bản hoàn thành giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử; bắt đầu giai đoạn Chính quyền số mà ở đó, cơ quan chính quyền các cấp thực hiện hoạt động chỉ đạo, điều hành dự trên dữ liệu. + Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/9/2023: ”Xây dựng và đưa vào vận hành các Kho dữ liệu số hóa dùng chung của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước trong tỉnh. Triển khai các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung của tỉnh đồng bộ đến cơ sở; kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan trong tỉnh và tích hợp với các hệ thống thông tin, nền tảng số của bộ, ngành Trung ương”. + Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/02/2024: Tiếp tục phát triển Hệ thống các Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Quảng Ngãi với 04 nhóm chính: (a) Cơ sở dữ liệu cơ quan chính quyền; (b) Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; (c) Cơ sở dữ liệu về người dân; (d) Cơ sở dữ liệu nền địa hình, địa chính. Tổ chức khai thác Kho dữ liệu dùng chung tỉnh thông qua Cổng dữ liệu tỉnh, trong đó Cổng dữ liệu mở là một thành phần phục vụ người dân và doanh nghiệp. | 2026-2028 |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  | 0 | 0 | KCM
[22 empty] | 1 | ODA
[20 empty] | 890000 |  | 24 | CT
[20 empty] | 2730030 |  | 25
[20 empty] | 3620030 |  | 25

## Phu bieu-Danh muc khong chon (hidden)
Phụ biểu
DANH MỤC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2026-2030 KHÔNG LỰA CHỌN
(Kèm theo Công văn số 1646/SKHĐT-TH ngày 09/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
#REF!
TT | TÊN DỰ ÁN | Đơn vị đề xuất | Nhóm dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Khái toán TMĐT |  |  |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025 |  |  | Nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 |  |  | Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư | Ghi chú | So với nguồn
[11 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Trong đó |  |  |  | Tổng | #REF!
[12 empty] | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  |  | ĐP | #REF!
[19 empty] | TW | #REF!
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 16461903 | 3974000 | 10828700 | 1144203 | 1144203 | 1144203 | 15297903 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 10914200 | #REF!
A | SỞ BAN NGÀNH TỈNH | [6 empty] | 13621403 | 3974000 | 8503200 | 1144203 | 1144203 | 1144203 | 12477403 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
1 | BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh | [6 empty] | 8508500 | 3974000 | 4534500 | 0 | 0 | 0 | 7444500 | 677200 | 7661300 |  |  | 6014050 | 20020970
a | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 3750000 | 2500000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 3580000 | 0 | 3580000 |  |  |  | 14006920
1 | Nâng cấp, mở rộng đường Thanh niên (Nối từ đường Hoàng sa - Dốc Sỏi đến Sân bay Chu Lai) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: L=5,2km, mặt đường 16m; 6: 2026-2029; 8: 250000; 10: 250000; 14: 250000; 16: 250000 | Tuyến này nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất (350 tỷ đồng) đang thực hiện giai đoạn 2021-2025 | Tuyến này nằm trong dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất (350 tỷ đồng) đang thực hiện giai đoạn 2021-2025 | Không (nằm trong dự án 350 tỷ của Ban dung quất rồi)
2 | Đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn; 5: Điểm đầu tuyến giao với QL.1 tại Km 1051+600; Cuối tuyến kết nối với đường Dung Quất – Sa Huỳnh với chiều dài khoảng 14,75km. Quy mô đường đô thị với 4-6 làn xe. Giai đoạn I đầu tư theo quy mô đề xuất trong dự án Hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi là GPMB 60m, đầu tư 1/2 đường 40m.; 6: 2026-2030; 8: 1000000; 10: 1000000; 14: 950000; 16: 950000 | Xem xét lại sự cần thiết vì khu vực này đã có tuyến đường bờ Bắc Sông Trà Khúc đi Hoàng Sa - Dốc Sỏi | Xem xét lại sự cần thiết vì khu vực này đã có tuyến đường bờ Bắc Sông Trà Khúc đi Hoàng Sa - Dốc Sỏi | xem lại có nên k vì có đg bờ bắc trà khúc đi hoàng sa đến tịnh phong đang đề xuất
3 | Đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất II, giai đoạn I | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | A | 4: Bình Sơn và Sơn Tịnh; 5: Đường phố chính đô thị, cấp II; nền đường rộng 70m (GPMB), mặt đường giai đoạn I rộng 16m; 6: 2026-2030; 8: 2500000; 9: 2500000; 14: 2380000; 16: 2380000 | Trùng với dự án Đường trục Bắc Tịnh Phong – Bình Châu (trục N5) của Ban Dung Quất đang đề xuất (2.900 tỷ đồng). | Trùng với dự án Đường trục Bắc Tịnh Phong – Bình Châu (trục N5) của Ban Dung Quất đang đề xuất (2.900 tỷ đồng).
b | Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | [6 empty] | 4758500 | 1474000 | 3284500 | 0 | 0 | 0 | 3864500 | 677200 | 4081300
4 | Khôi phục các công trình thủy lợi, hệ thống tưới, cấp nước sinh hoạt huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Hà và Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng và sông Giang đoạn qua huyện Trà Bồng (bao gồm các hạng mục: Sửa chữa nâng cấp Đập; xây dựng các tuyến kênh; đường thi công kết hợp quản lý; xây dựng kè chống sạt lở bờ sông; và xây dựng tuyến ống. khu xử lý nước và các tuyến kênh nội đồng) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | Ba Tơ | Tưới 435 ha | 2026 | Dư án Crem | 438000 |  | 438000 |  |  |  | 438000 |  | 438000 |  | Xem xét xin nguồn TW hỗ trợ hàng năm
5 | Sửa chữa, nâng cấp 12 hồ chứa nước bảo đảm an toàn đập, an ninh nguồn nước (Long Đình, Suối Khoai, Bình Nam, Chuối, Bà Mau, Trung Tín , Đội 14, Hóc Tùng, Bà Bông, Hố Môn, Hóc Lùng, Sau Ao) | BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Minh Long, Mộ Đức và Ba Tơ; 5: Bảo đảm tưới, an àn hồ; 6: 2026-2030; 8: 188000; 10: 188000; 14: 188000; 16: 188000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất |  | Ban NN chỉ để xuất 10 hồ là 150 tỷ đồng
6 | Xây mới hồ chứa nướcTrà Bói, huyện Trà Bồng | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: huyện Trà Bồng; 5: Tưới 1.350 ha; 6: 2026-2030; 8: 390000; 10: 390000; 14: 390000; 16: 390000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
7 | Xây mới hồ chứa nước Vạn Xuân, huyện Nghĩa Hành | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | Hành Thiện, Nghĩa hành | Tưới 40 ha | 2026-2030 |  | 26000 | 0 | 26000 |  |  |  | 26000 | 0 | 26000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
8 | Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Suối Lớn, huyện Minh Long | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | xã Long Hiệp, Minh long | Tưới 74 ha | 2026-2030 |  | 23000 | 0 | 23000 |  |  |  | 23000 | 0 | 23000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
9 | Xây dựng hồ chứa nước Gọi Chạch, huyện Ba Tơ | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Ba Xa, Ba Tơ; 5: Tưới 400 ha; 6: 2026-2030; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000; 16: 100000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
10 | Nâng cấp đập dâng Ruộng Thủ | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Long Sơn; 5: Tưới 450 ha; 6: 2026-2030; 8: 125000; 10: 125000; 14: 125000; 16: 125000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
11 | Sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ Hồ chứa nước Di Lăng | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | Di Lăng | Diện tích tưới khoảng 539 ha | 2028 |  | 45000 |  | 45000 |  |  |  | 45000 | 0 | 45000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
12 | Xây dựng Kênh thoát lũ phía Tây (xã Tịnh Thọ - Quyết Thắng) và Cải tạo, mở rộng, chỉnh tuyến đoạn Cầu Kênh Khu Công nghiệp VSIP và vùng dân cư lân cận | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh; 5: Xây dựng Kênh thoát lũ khoảng 1.500m và mở rộng chỉnh tuyến đoạn Cầu Kênh - KCN; 6: 2026-2029; 8: 55000; 10: 55000; 14: 55000; 16: 55000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất | BQL đề xuất
13 | Xây dựng tuyến 02 tuyến đê chắn bùn cát và nạo vét thông luồng ổn định khu vực Cửa Lở | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, huyện Mộ Đức; 5: Xây dựng 02 tuyến đê bờ Bắc và bờ Nam với chiều dài 1.350m, xây dựng kè bảo vệ bờ, các mỏ hàn chữ T và nạo vét thông luồng khu vực Cửa Lở; 6: 2026-2030; 8: 894000; 9: 894000; 14: 0; 16: 894000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất | BQL đề xuất
14 | Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Thọ | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh | Bảo vệ 21 hộ dân, hạ tầng | 2026-2027 |  | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
15 | Kè chống sạt lở bờ Nam sông Trà Khúc, đoạn qua huyện Tư Nghĩa | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 192200; 10: 192200; 14: 192200; 15: 192200 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
16 | Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua xóm Lân xã Tịnh Long | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Tịnh Long, TP Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2031; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000; 16: 70000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
17 | Khắc phục sạt lở bờ Nam Sông Vệ, đoạn qua xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức; 5: Bảo vệ 112 hộ dân, hạ tầng; 6: 2027-2029; 8: 80000; 9: 80000; 14: 80000; 15: 80000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
18 | Khắc phục sạt lở bờ sông Vệ, đoạn qua xã Hành Phước và xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Các xã: Hành Phước, Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành; 5: Bảo vệ 120 hộ dân, hạ tầng; 6: 2027-2029; 8: 85000; 9: 85000; 14: 85000; 15: 85000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
19 | Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương và thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 40000; 9: 40000; 14: 40000; 16: 40000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
20 | Xây dựng tuyến đê Bình Minh – Bình Trung | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 280000; 10: 280000; 14: 280000; 16: 280000 |  | Xem xét xin nguồn TW hỗ trợ hàng năm
21 | Nạo vét, chỉnh trị hệ thống sông Phước Giang | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 641300; 10: 641300; 14: 641300; 16: 641300 |  | Xem xét tính cấp thiết
22 | Khắc phục sạt lở bờ sông Hưng Nhơn, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 50000; 9: 50000; 14: 50000; 16: 50000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
23 | Khắc phục sạt lở bờ sông Phước Giang, đoạn qua xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành; 5: Bảo vệ 20 hộ dân, hạ tầng; 6: 2027-2028; 8: 30000; 9: 30000; 14: 30000; 16: 30000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
24 | Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu, đoạn qua phường Phổ Ninh và phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Phường Phổ Ninh và phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ; 5: Bảo vệ 60 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 45000; 9: 45000; 14: 45000; 16: 45000 |  | Xem xét xin nguồn TW hỗ trợ hàng năm
25 | Khắc phục sạt lở bờ sông Thoa xóm Phước Xuân, thôn phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức; 5: Bảo vệ 20 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 15000; 9: 15000; 14: 15000; 16: 15000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
26 | Khắc phục sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên (đoạn từ Lăng cá Ông đến Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên giai đoạn 1), xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ 90 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 120000; 9: 120000; 14: 120000; 15: 120000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
27 | Đê, kè Phổ Minh giai đoạn 2 | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Phổ Minh, Phổ Quang, thị xã Đức Phổ; 5: Ngăn mặn; 6: 2026-2030; 8: 150000; 10: 150000; 14: 150000; 16: 150000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
28 | Kè chống sạt lở bơ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Bình Thuận, Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000; 16: 50000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
29 | Kè chống sạt lở thôn Châu Thuận Tây xã Bình Châu | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Châu, huyện Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 92000; 10: 92000; 14: 92000; 16: 92000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
30 | Kè chống sạt lở thôn Châu Thuận Biển xã Bình Châu | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Châu, huyện Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 84000; 10: 84000; 14: 84000; 16: 84000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
31 | Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ sông Trà Câu | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Đức Phổ; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 135000; 10: 135000; 14: 135000; 16: 135000 |  | Xem xét tính cấp thiết
32 | Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ An, Phổ Trung, xã Nghĩa An | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 200000; 10: 200000; 14: 200000; 15: 200000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
33 | Khu tiêu Long Xuân, Long Mỹ, Long Yên | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Bình Sơn; 5: Tiêu úng 747 ha, chống ngập 10 ha; 6: 2026-2028; 8: 30000; 9: 30000; 14: 30000; 16: 30000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
34 | Khu tiêu Tứ Đức, Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Mộ Đức; 5: Tiêu úng 3.000 ha, chống ngập 1000 ha; 6: 2026-2028; 8: 30000; 9: 30000; 14: 30000; 16: 30000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
35 | Khu tiêu Tú Sơn, Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Mộ Đức; 5: Tiêu úng 3.000 ha, chống ngập 1000 ha; 6: 2026-2028; 8: 35000; 9: 35000; 14: 35000; 16: 35000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT không đề xuất
2 | BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh | [6 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -5884000
| Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch | [6 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
36 | Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 500000; 10: 500000; 14: 500000; 16: 500000 |  | Vướng mặt bằng, khó triển khai | vướng lắm
3 | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | [6 empty] | 3050000 | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 2970000
| Lĩnh vực Khu công nghiệp và khu kinh tế | [6 empty] | 3050000 | 0 | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 2970000
37 | Đường trục khu kinh tế phía Đông (trục D4) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 13,4Km; 6: 2026-2030; 8: 1500000; 10: 1500000; 14: 1500000; 16: 1500000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
38 | Khu tái định cư Cà Ninh mở rộng | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 50ha; 6: 2026-2028; 8: 650000; 10: 650000; 14: 620000; 16: 620000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
39 | Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 3) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 6: 2026-2029; 8: 900000; 10: 900000; 14: 850000; 16: 850000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
4 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | [6 empty] | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8400
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [6 empty] | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8400
40 | Trang bị xe ô tô các loại cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: TPQN; 6: 2026-2030; 8: 8400; 10: 8400; 14: 8400; 16: 8400 |  | Xem xét nguồn chi thường xuyên | Sai, vốn sự nghiệp
5 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | [6 empty] | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [6 empty] | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2300
41 | Mua sắm, lắp đặt hệ thống Thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ diễn tập, điều hành, PCTT-TKCN, CH cho các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: Tỉnh Quảng Ngãi; 6: 2028-2029; 8: 2300; 10: 2300; 14: 2300; 16: 2300 |  | Xem xét nguồn chi thường xuyên | Sai, vốn sự nghiệp
6 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | [6 empty] | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 74000
Phát thanh, truyền hình, thông tấn
42 | Dự án Xe phát thanh lưu động và thiết bị đi kèm | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 8000; 10: 8000; 14: 8000; 16: 8000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
43 | Dự án Hệ thống tổng khống chế truyền hình theo công nghệ mới | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 14000; 16: 14000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
44 | Dự án Thiết bị sản xuất, truyền dẫn phát thanh | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000; 16: 15000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
45 | Dự án Hệ thống máy phát thanh FM 5KWx2 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 7000; 10: 7000; 14: 7000; 16: 7000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
46 | Dự án Xe truyền hình lưu động theo chuẩn công nghệ mới và phụ kiện đi kèm | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 |  | Danh mục không ưu tiên của đơn vị
7 | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | [6 empty] | 221000 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 221000
| Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 221000 | 0 | 221000 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 0 | 221000
47 | Dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | B | 6: 2026-2030; 8: 221000; 10: 221000; 14: 221000; 16: 221000 |  | Tính hiệu quả đầu tư
8 | Sở Giáo dục và Đào tạo | [6 empty] | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 113000
| Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 113000
48 | Trường THPT Nguyễn Công Phương - Hạng mục dãy 20 phòng học, nhà xe, hội trường và các hạng mục phụ trợ | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000; 16: 15000 | Giai đoạn 2021-2025 đã đầu tư một số hạng mục của các trường này nên gai đoạn 2026-2030 để ưu tiên cho các trường chưa được đầu tư. | Các trường này đã cải tạo, đầu tư một số hạng mục trong giai đoạn 2021-2025 nên giai đoạn 2026-2030 cần ưu tiên cho các trường chưa được cải tạo, đầu tư
49 | Trường THPT Trần Kỳ Phong - Hạng mục dãy 18 phòng học, hội trường và các hạng mục phụ trợ | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2027-2029; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000; 16: 25000
50 | Trường THPT Lê Quý Đôn - Hạng mục 18 phòng học | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000; 16: 15000
51 | Trường THPT Minh Long - Hạng mục phòng làm việc chuyên môn, hội trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2027-2029; 8: 5000; 10: 5000; 14: 5000; 16: 5000
52 | Trường THPT Chu Văn An - Xây dựng mới dãy nhà hiệu bộ | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2028-2030; 8: 12000; 10: 12000; 14: 12000; 16: 12000
53 | Trường THCS và THPT Phạm Kiệt - Xây dựng hội trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2027-2029; 8: 12000; 10: 12000; 14: 12000; 16: 12000
54 | Trường THPT Lê Trung Đình - Nâng cấp sân trường, nhà xe, hồ bơi | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000
55 | Trường THPT Bình Sơn - Xây dựng nhà vệ sinh, nâng cấp nhà thi đấu đa năng, dãy phòng học | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 12000; 10: 12000; 14: 12000; 16: 12000
56 | Trường THCS và THPT Phó Mục Gia -Sân bóng đá, phòng học, hồ bơi, hội trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2028-2030; 8: 7000; 10: 7000; 14: 7000; 16: 7000
9 | Sở Y tế | [6 empty] | 1144203 | 0 | 0 | 1144203 | 1144203 | 1144203 | 1144203 | 0 | 5219500
| Lĩnh vực Y tế | [6 empty] | 1144203 | 0 | 0 | 1144203 | 1144203 | 1144203 | 1144203 | 0 | 5219500
57 | Mua sắm thiết bị y tế và thiết bị văn phòng | Sở Y tế |  | 6: 2026-2028; 8: 1144203; 11: 1144203; 12: 1144203; 13: 1144203; 14: 1144203; 16: 15000 | Dùng kinh phí sự nghiệp y tế | Xem xét từ nguồn vốn chi sự nghiệp y tế
B | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | [6 empty] | 2840500 | 0 | 2325500 | 0 | 0 | 0 | 2820500 | 0 | 2820500 | 0
1 | UBND huyện Bình Sơn | [6 empty] | 1462000 | 0 | 1462000 | 0 | 0 | 0 | 1462000 | 0 | 1462000
58 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện | UBND huyện | B | 4: Trên bàn huyện Bình Sơn; 5: Chiều dài tổng cộng 183,5km; 6: 2026-2030; 8: 320000; 10: 320000; 14: 320000; 16: 320000 |  | Nhu cầu đầu tư phát triển của huyện lớn
59 | Trạm xử lý nước thải tập trung phía Bắc thị trấn Châu Ổ và vùng phụ cận | UBND huyện Bình Sơn | B | 4: Thị trấn Châu Ổ và vùng phụ cận; 5: TXL nước thải công suất 1.500m3/ng.đêm và hệ thống đường ống; 6: 2026-2030; 8: 200000; 10: 200000; 14: 200000; 16: 200000
60 | Đường từ QL1 (Ngã tư Chợ Châu Ổ) đi đường tỉnh lộ 622B, xã Bình Long | UBND huyện | B | 4: TT Châu Ổ và xã Bình Long; 5: 1,37km; 6: 2026-2030; 8: 130000; 10: 130000; 14: 130000; 16: 130000
61 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tự Tân (đường tỉnh ĐT.621) | UBND huyện | B | 4: TT Châu Ổ; 5: Mở rộng nút giao thông với QL1 và hệ thống hạ tầng khác; 6: 2026-2030; 8: 150000; 10: 150000; 14: 150000; 16: 150000
62 | Hệ thống Kè, mương thoát nước từ bênh viện đa khoa Bình Sơn đến Kênh Long Xuân, xã Bình Long | UBND huyện | C | 4: TT Châu Ổ; 5: 1,3km; 6: 2026-2030; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000; 16: 50000
63 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh – Bình An) | UBND huyện | C | 4: Xã Bình Minh và Bình An; 5: Nâng cấp, cải tạo mặt đường L=7,3km; kết cấu mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa; 6: 2026-2030; 8: 72000; 10: 72000; 14: 72000; 16: 72000
64 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường tỉnh ĐT.621 (đoạn từ cầu bi đến xã Bình Châu) | UBND huyện | C | 4: Huyện Bình Sơn; 5: 20,5km; 6: 2026-2030; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000; 16: 40000
65 | Quảng trường huyện Bình Sơn | UBND huyện | B | 4: Thị trấn Châu Ổ; 5: 18ha; 6: 2026-2030; 8: 500000; 10: 500000; 14: 500000; 16: 500000
2 | UBND huyện Sơn Tịnh | [6 empty] | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 430000
66 | Trục dọc D1 (ĐT.621D) thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 120000; 10: 120000; 14: 120000; 16: 120000
67 | Trục dọc D2 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 65000; 10: 65000; 14: 65000; 16: 65000
68 | Trục ngang N2 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | B | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 180000; 10: 180000; 14: 180000; 16: 180000
69 | Trục dọc D2 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 65000; 10: 65000; 14: 65000; 16: 65000
3 | UBND huyện Mộ Đức | [6 empty] | 100000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000
70 | Tuyến đường Đức Tân (Quẹo Thừa Xuân) - QL24 (đoạn Quẹo Thừa Xuân - Giáp Đường ĐT 624C) | UBND huyện Mộ Đức | C | 4: Xã Đức Tân; 5: L=1Km; 6: 2026-2030; 8: 100000; 10: 80000; 14: 80000; 16: 80000
4 | UBND huyện Nghĩa Hành | [6 empty] | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000
71 | Cầu Bến Đá | UBND huyện Nghĩa Hành | C | 4: Huyện Nghĩa Hành; 6: 2026-2028; 8: 75000; 10: 75000; 14: 75000; 16: 75000
5 | UBND huyện Minh Long | [6 empty] | 38500 | 0 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 0 | 38500
72 | Hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh lộ 624 (đoạn giáp ranh huyện Nghĩa Hành đến trung tâm huyện Minh Long từ lý trình Km18+600 – Km26+100) | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Mai-Long Hiệp; 5: L= 7500m; 8: 14500; 10: 14500; 14: 14500; 16: 14500 |  |  | 14500
73 | Nâng cấp, sửa chữa Hồ Đồng Cần | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Thanh An; 5: Diện tích mặt nước 5,4ha; 8: 24000; 10: 24000; 14: 24000; 16: 24000 |  |  | 24
6 | UBND huyện Sơn Hà | [6 empty] | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000
74 | Đường D2, đường vành đai phía Đông đô thị Sơn Hạ | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: Xã Sơn Hạ, Sơn Thành; 5: Công trình giao thông, cấp IV; 6: 2027-2029; 8: 120000; 10: 120000; 14: 120000; 16: 120000
7 | UBND huyện Sơn Tây | [6 empty] | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000
75 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc Huyện ủy Sơn Tây | UBND huyện | C | 4: Xã Sơn Mùa; 6: 2026-2030; 8: 80000; 10: 80000; 14: 80000; 16: 80000
76 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây | UBND huyện | C | 4: Xã Sơn Mùa; 5: San nền đất ở, đường giao thông nội, ngoại vùng, hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ thống cấp nước sinh hoạt; 6: 2026-2030; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000; 16: 40000
8 | UBND huyện Lý Sơn | [6 empty] | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 495000
77 | Khu tái định cư huyện Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | B | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2026-2029; 8: 165000; 14: 165000; 16: 165000
78 | Kè chắn sóng cầu cập An Bình | UBND huyện Lý Sơn | B | 4: An Bình; 6: 2026-2030; 8: 150000; 14: 150000; 16: 150000
79 | Đường D2 (Đoạn từ Trung tâm huyện đến trục đường chính) | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2027-2029; 8: 20000; 14: 20000; 16: 20000
80 | Nâng cấp Hồ chứa nước Thới Lới | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2027-2029; 8: 50000; 14: 50000; 16: 50000
81 | Nâng cấp tuyến đường Trung tâm huyện | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2028-2030; 8: 55000; 14: 55000; 16: 55000
82 | Tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện (nối dài) | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2028-2030; 8: 55000; 14: 55000; 16: 55000

## Nhu cau Khoi cong moi đơn vị (hidden)
Phụ lục 2
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Công văn số 1646/SKHĐT-TH ngày 09/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TT | TÊN DỰ ÁN | Đơn vị đề xuất | Nhóm dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư |  |  |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025 |  |  | Nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 |  |  | Ghi chú | So với nguồn
[7 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Trong đó |  |  | Tổng | 23710419.5
[9 empty] | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  | ĐP | 12796219.5
[18 empty] | TW | 10914200
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 44722111.05 | 9006510.73 | 34933543.32 | 570 | 0 | 8789 | 40333763.32 | 0 | 0 |  | 10914200 | #REF!
A | SỞ BAN NGÀNH TỈNH | [6 empty] | 38350721.05 | 9006510.73 | 29344210.32 | 570 | 0 | 8789 | 34996373.32 | 0 | 0 |  | 10914200 | #REF!
(1) | BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh | [6 empty] | 19719430.08 | 6410130 | 13309300.08 | 460 | 0 | 8679 | 18777530.08 | 0 | 0 |  | 17347080.08 | 20020970
a | Lĩnh vực giao thông | [6 empty] | 12362000 | 3500000 | 8862000 | 460 | 0 | 460 | 11736000 | 0 | 0 |  |  | 2673889.92
1 | Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2 (Km82+000-Km94+000) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Đường cấp III đồng bằng, với Bnền =12m và Bmặt =11m, trong có cầu BTCT DƯL rộng 12m, với chiều dài tuyến còn lại là khoảng 12km ( Km82+000 - Km94+000); trong đó có cầu Du Quang với chiều dài L=411m với sơ đồ nhịp 38,3m+(55+90+55)m +39.15m+2x40m+39,15m; 6: 2020-2025; 7: Các Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/4/2019; số 48/NQ-HĐND ngày 30/9/2022; số 58/NQ-HĐND ngày 16/10/2023;; 8: 800000; 9: 800000; 14: 780000; 17: Đảm bảo giao thông kết nối từ đường ven biển tỉnh Quảng Nam đến đường ven biển tỉnh Bình Định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, củng cố an ninh quốc phòng
2 | Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn II, phân đoạn Km94+000 đến giáp ranh tỉnh Bình Định) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Đường cấp III đồng bằng, với Bnền =12m và Bmặt =11m, trong có cầu BTCT DƯL rộng 12m, với chiều dài tuyến còn lại là khoảng 18km (Km94+000 đến giáp ranh tỉnh Bình Định); 6: 2026-2030; 8: 1200000; 10: 1200000; 14: 1140000; 17: Hoàn thiện toàn bộ tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đảm bảo giao thông kết nối từ đường ven biển tỉnh Quảng Nam đến đường ven biển tỉnh Bình Định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch, củng cố an ninh quốc phòng | Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh đi trùng Quốc lộ 1 với chiều dài là 11,29km (Km1108+210- Km1119+500)
3 | Cầu Trà Khúc 1 | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | Thành phố Quảng Ngãi | Chiều dài tuyến chính 830m, bề rộng cầu khoảng 28m; đầu tư 2 nút giao đầu cầu, hầm chui và các hạng mục phụ trợ khác | 2026-2029 | Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/12/3023 của HĐND tỉnh | 2199000 | 0 | 2199000 | 460 |  | 460 | 2000000
4 | Nâng cấp, mở rộng đường Thanh niên (Nối từ đường Hoàng sa - Dốc Sỏi đến Sân bay Chu Lai) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: L=5,2km, mặt đường 16m; 6: 2026-2029; 8: 250000; 10: 250000; 14: 250000 | Không (nằm trong dự án 350 tỷ của Ban dung quất rồi)
5 | Cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Sơn Hà; 5: Cấp III, L=2,3Km, đường dẫn rộng 9m; cầu BTCT DƯL rộng 12m; 6: 2026-2029; 8: 350000; 10: 350000; 14: 350000; 17: Đảm bảo giao thông được thông suốt trong mùa mưa, lũ; phục vụ cứu hộ, cứu nạn; kết nối các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương | Cầu Thạch Nham
6 | Tuyến kéo dài đường nối từ cầu Cầu Trà Khúc 3 ra đến Quốc lộ 24C | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Sơn Tịnh và Bình Sơn; 5: Đường phố đô thị cấp II, chiều dài 13,0Km, với quy mô mặt cắt ngang: 7x2+2(DPC)+5x2=26m; 6: 2026-2030; 8: 850000; 10: 850000; 14: 810000; 17: Điểm bắt đầu từ QL.24C tại xã Bình Chương Tuyến bắt đầu từ nút giao tuyến QL24C, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn đi theo tuyến đường huyện ĐH.13 huyện Sơn Tịnh đến nút giao cầu Trà Khúc 3 và Quốc lộ 24B
7 | Đường nối từ Phía Nam cầu Đập Dâng đến nút giao Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (trục dọc D9) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi; 5: Đường phố chính đô thị, chiều dài L=7,2Km, với quy mô mặt cắt ngang Bnền = 46m, Bmặt =24m, Bpc=10m và Bvỉa hè =2x6m; 6: 2026-2030; 8: 1350000; 10: 1350000; 14: 1280000; 17: Kết nối với đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ra sân bay Chu Lai, giảm lưu lượng giao thông cho Quốc lộ 1A, kết nối giao thông thông suốt từ các huyện phía Nam thành phố Quảng Ngãi ra các khu đô thị, khu công nghiệp phía Bắc Quảng Ngãi
8 | Đường nối từ Quốc lộ 1 (nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi; 5: Đường phố chính đô thị, chiều dài L=7,7Km, với quy mô mặt cắt ngang Bnền = 42m, Bmặt =24m, Bpc=3m và Bvỉa hè =2x7,5m; 6: 2026-2030; 8: 1200000; 10: 1200000; 14: 1140000; 17: Đảm bảo giao thông kết nối thông suốt từ đường cao tốc phía Đông sang Quốc lộ 1 và kết nối xuống đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, qua các khu đô thị mới của thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
9 | Đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh. | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn; 5: Điểm đầu tuyến giao với QL.1 tại Km 1051+600; Cuối tuyến kết nối với đường Dung Quất – Sa Huỳnh với chiều dài khoảng 14,75km. Quy mô đường đô thị với 4-6 làn xe. Giai đoạn I đầu tư theo quy mô đề xuất trong dự án Hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi là GPMB 60m, đầu tư 1/2 đường 40m.; 6: 2026-2030; 8: 1000000; 10: 1000000; 14: 950000; 17: Là trục hành lang Đông - Tây, kết nối hoàn thiện hai trục đường Bắc Nam là: QL1A và đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, kết nối với cảng Sa Kỳ, Khu kinh tế Qung Quất...; mở rộng không gian đô thị về phía Bắc thành phố Quảng Ngãi và kết nối với các khu đô thị Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ, Khu kinh tế Dung Quất. | xem lại có nên k vì có đg bờ bắc trà khúc đi hoàng sa đến tịnh phong đang đề xuất
10 | Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 (phần còn lại đến giáp ranh Bình Định) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Chiều dài tuyến khoảng 24km (QL1 từ Km1101+320-Km1125); trụ thép mạ kẽm, cần đèn có độ vươn 1,5m, chiều cao treo đèn 11m; đèn Led công suất tối thiểu 120W; móng trụ điện bằng BTCT đổ tại chỗ.; 6: 2026-2027; 8: 67000; 10: 67000; 14: 60000; 17: Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm ATGT, tăng cường an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông trên tuyến QL1; tạo cảnh quan cho các khu vực qua khu dân cư, đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
11 | Đường nối từ ĐT.623B đến Km1+322 đường Nghĩa Thuận – Nghĩa Kỳ (ĐH.23C) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Bồi thường, GPMB đủ để đầu tư mở rộng nền đường 26m đoạn 477m đầu tuyến; đầu tư nền đường 9m, mặt đường 7m và các công trình hạ tầng trên trến; 6: 2026-2028; 8: 46000; 10: 46000; 14: 46000; 17: Tuyến đường nối từ ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn 2) | Tuyến đường nối từ ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn 2)
12 | Cầu Bến Đá và đường 02 đầu cầu, tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Huyện Nghĩa Hàn; 5: Chiều dài tuyến khoảng: L=350m, trong đó: Cầu Bến Đá (Km5+750) có chiều dài 54m, rộng 16m, kết cấu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực; đường dẫn đầu cầu rộng 10,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; 6: 2025-2026; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000; 17: Để tháo gỡ nút thắc cổ chai trên đoạn tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân, góp phần giảm ách tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông | Sở Giao thông gửi thông tin dự án đề xuất
13 | Đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất II, giai đoạn I | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | A | 4: Bình Sơn và Sơn Tịnh; 5: Đường phố chính đô thị, cấp II; nền đường rộng 70m (GPMB), mặt đường giai đoạn I rộng 16m; 6: 2026-2030; 8: 2500000; 9: 2500000; 14: 2380000; 17: Hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối khu kinh tế Dung Quất với Quốc lộ 1, hình thành các khu công nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội
14 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.622C đoạn từ QL1 đến Chợ Đình | Sở Giao thông Vận Tải | B | 4: Huyện Sơn Tịnh và huyện Trà Bồng; 5: Đường cấp IV Đồng Bằng; Chiều dài tuyến khoảng 9Km, với quy mô nền đường 9m, mặt đường 7m; 6: 2026-2030; 8: 250000; 10: 250000; 14: 250000; 17: Kết nối thuận lợi giữa huyện Trà Bồng và các xã phía Tây của huyện Sơn tịnh với KCN VSIP, KCN Tịnh Phong và thành phố Quảng Ngãi
15 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.624B (các đoạn còn lại để đảm bảo kết nối thuận lợi từ QL1 lên đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn) | Sở Giao thông Vận Tải | B | 4: Huyện Mộ Đức và huyện Nghĩa Hành; 5: Chiều dài khoảng 4,7Km, quy mô nền đường 9m, mặt đường 7m; 6: 2026-2028; 8: 200000; 9: 200000; 14: 200000; 17: Đoạn tuyến trên đã được Bộ GTVT đưa vào danh mục các tuyến kết nối có nhu cầu cấp thiết, cần đầu tư sớm và đã kiến nghị hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Công văn số 4752/BGTVT-KHĐT ngày 06/5/2024
b | Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | [6 empty] | 7357430.08 | 2910130 | 4447300.08 | 0 | 0 | 8219 | 7041530.08 | 0 | 0
16 | Dự án hiện đại hóa thủy lợi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị xã Đức Phổ và Thành phố Quảng Ngãi | Tưới 12.128 ha | 2026-2030 | Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 04/3/2022; Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 544000 | 0 | 544000 |  |  | 8219 | 544000 |  |  | Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng để hiện đại hoá thuỷ lợi thích ứng biến đổi khí hậu (ADB9)
17 | Xây dựng hệ thống trữ, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt huyện đảo Lý Sơn | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Lý Sơn; 5: Tưới tiết kiệm 32 ha tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 1150 m3/ngày.đêm; 6: 2026-2030; 8: 250000; 9: 175000; 10: 75000; 14: 250000
18 | Khôi phục các công trình thủy lợi huyện Ba Tơ (gồm công trình: Ka La, Mang Voang, đập Làng Xi, Đập Nước Lầy, Cụm Đập Tà Noát-Am Ré, Đập Mang Biều) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Ba Tơ; 5: Tưới 435 ha; 6: 2026; 7: Dư án Crem; 8: 92500; 10: 92500; 14: 92500
19 | Khôi phục các công trình thủy lợi huyện Trà Bồng (gồm công trình: Xen Bay, Nước Nun, Hồ Hố Leo) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Trà Bồng; 5: Tưới 166 ha; 6: 2026; 7: Dư án Crem; 8: 29500; 10: 29500; 14: 29500
20 | Khôi phục các công trình thủy lợi huyện Sơn Hà (gồm công trình: kênh Hồ chứa nước Di Lăng, đập Pring, đập Nước Lác, đập Tà Pa và đập Xô Lô) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Sơn Hà; 5: Tưới 1.128 ha; 6: 2026; 7: Dư án Crem; 8: 93000; 10: 93000; 14: 93000; 17: Dự án CREM
21 | Sửa chữa, nâng cấp đập ngăn mặn Khê Hòa | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Ngăn mặn, giữ ngọt, tưới 285 ha; 6: 2026; 8: 20000; 9: 0; 10: 20000; 14: 20000; 17: Nhiều hạng mục đã xuống cấp, xâm nhập mặn vào sâu, đảm bảo hiệu quả của dự án
22 | Sửa chữa, nâng cấp đập ngăn mặn Hiền Lương | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa; 5: Ngăn mặn 968 ha, giữ ngọt tưới 466 ha; 6: 2026; 8: 45000; 9: 0; 10: 45000; 14: 45000; 17: Đảm bảo mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ chống ngập, đảm bảo an sinh, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình
23 | Sửa chữa, nâng cấp các kênh kênh cấp 1, cấp 2 thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham và kênh liên xã, liên huyện khác | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | Cac huyện, thị xã, Thành phố | Tưới 34.400 ha | 2026-2030 |  | 257030.08 | 0 | 257030.08 | 0 | 0 | 0 | 257030.08
24 | Sửa chữa, nâng cấp kênh chính Nam Thạch Nham | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; 5: Tưới 17.530 ha; 6: 2026-2030; 8: 815900; 9: 571130; 10: 244770; 14: 500000; 17: Bảo đảm cấp nước tưới chủ động, nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi Thạch Nham
25 | Sửa chữa, nâng cấp 22 hồ chứa nước bảo đảm an toàn đập, an ninh nguồn nước (Hòa Hải, Phượng Hoàng, Hàm Rồng, Long Đình, Suối Khoai, Hóc Mốc, Bình Nam, Chuối, Bà Mau, Hóc Mít, Phước Tích, Trung Tín , Đội 14, Tôn Dung, Ông Tới, Đồng Cần, Hố Tre, Hóc Tùng, Bà Bông, Hố Môn, Hóc Lùng, Sau Ao) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Minh Long, Mộ Đức và Ba Tơ; 5: Bảo đảm tưới, an àn hồ; 6: 2026-2030; 8: 338000; 10: 338000; 14: 338000 |  | Ban NN chỉ để xuất 10 hồ là 150 tỷ đồng
26 | Xây mới hồ chứa nướcTrà Bói, huyện Trà Bồng | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: huyện Trà Bồng; 5: Tưới 1.350 ha; 6: 2026-2030; 8: 390000; 10: 390000; 14: 390000
27 | Xây mới hồ chứa nước Vạn Xuân, huyện Nghĩa Hành | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Hành Thiện, Nghĩa hành; 5: Tưới 40 ha; 6: 2026-2030; 8: 26000; 9: 0; 10: 26000; 14: 26000
28 | Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Suối Lớn, huyện Minh Long | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: xã Long Hiệp, Minh long; 5: Tưới 74 ha; 6: 2026-2030; 8: 23000; 9: 0; 10: 23000; 14: 23000
29 | Xây dựng hồ chứa nước Gọi Chạch, huyện Ba Tơ | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Ba Xa, Ba Tơ; 5: Tưới 400 ha; 6: 2026-2030; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000
30 | Nâng cấp đập dâng Ruộng Thủ | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Long Sơn; 5: Tưới 450 ha; 6: 2026-2030; 8: 125000; 10: 125000; 14: 125000; 17: Đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp
31 | Sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ Hồ chứa nước Di Lăng | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Di Lăng; 5: Diện tích tưới khoảng 539 ha; 6: 2028; 8: 45000; 10: 45000; 14: 45000
32 | Xây dựng Kênh thoát lũ phía Tây (xã Tịnh Thọ - Quyết Thắng) và Cải tạo, mở rộng, chỉnh tuyến đoạn Cầu Kênh Khu Công nghiệp VSIP và vùng dân cư lân cận | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh; 5: Xây dựng Kênh thoát lũ khoảng 1.500m và mở rộng chỉnh tuyến đoạn Cầu Kênh - KCN; 6: 2026-2029; 8: 55000; 10: 55000; 14: 55000; 17: Nhằm tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây (xã Tịnh Thọ - Quyết Thắng) - KCN VSIP và các vùng lân cận | BQL đề xuất
33 | Xây dựng tuyến 02 tuyến đê chắn bùn cát và nạo vét thông luồng ổn định khu vực Cửa Lở | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, huyện Mộ Đức; 5: Xây dựng 02 tuyến đê bờ Bắc và bờ Nam với chiều dài 1.350m, xây dựng kè bảo vệ bờ, các mỏ hàn chữ T và nạo vét thông luồng khu vực Cửa Lở; 6: 2026-2030; 8: 894000; 9: 894000; 14: 894000; 17: Bảo vệ ổn định khu vực Cửa Lở, góp phần che chắn làm giảm sóng, hạn chế bồi lấp, giảm thiểu rủi ro thiên tai. | BQL đề xuất
34 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thành phố Quảng Ngãi; 5: 350m đê ngăn cát giảm sóng (đê Bắc: 231m, đê Nam: 119m), hạ tầng khu neo đậu và khu vực cảng cá theo quy hoạch đã phê duyệt; 6: 2026-2030; 8: 350000; 9: 350000; 14: 350000; 17: Hoàn thiện khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy | BQL đề xuất | Sở NN đề xuất 250 tỷ đồng
35 | Đê, kè chắn cát, giảm sóng, công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần và nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh (giai đoạn 2) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Bảo vệ dân cư, khu vực cửa biển Sa Huỳnh và Khu neo đậu tránh trú bão đảm bảo ổn định, mở rộng phát triển kinh tế.; 6: 2026-2030; 8: 350000; 9: 300000; 10: 50000; 14: 350000; 17: Đầu tư xây dựng chỉnh trị toàn diện Khu neo đậu tránh trú bão và khu vực cửa biển Sa Huỳnh; hạn chế giảm thiểu rủi ro thiên tai, tạo sự ổn định cho ngư dân hành nghề, góp phần phát triển kinh tế, xã hội |  | Sở NN đề xuất 600 tỷ đồng
36 | Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Thọ | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh; 5: Bảo vệ 21 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 20000; 9: 20000; 10: 0; 14: 20000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ sông Trà Khúc đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 21 hộ dân và các công trình CSHT trong khu vực
37 | Kè chống sạt lở bờ Nam sông Trà Khúc, đoạn qua huyện Tư Nghĩa | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 192200; 10: 192200; 14: 192200; 17: Đảm bảo an toàn tính mạng, nhà cửa, vật kiến trúc, ổn định trong mùa mưa, lũ và tránh thiệt hại về người, tài sản của nhân dân
38 | Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc đoạn qua xóm Lân xã Tịnh Long | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Tịnh Long, TP Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2031; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000
39 | Khắc phục sạt lở bờ Nam Sông Vệ, đoạn qua xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức; 5: Bảo vệ 112 hộ dân, hạ tầng; 6: 2027-2029; 8: 80000; 9: 80000; 14: 80000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ Nam Sông Vệ, đoạn qua xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 112 hộ dân, mố bờ Nam cầu Sông Vệ và các công trình CSHT lân cận
40 | Khắc phục sạt lở bờ sông Vệ, đoạn qua xã Hành Phước và xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Các xã: Hành Phước, Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành; 5: Bảo vệ 120 hộ dân, hạ tầng; 6: 2027-2029; 8: 85000; 9: 85000; 14: 85000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ sông Vệ, đoạn qua xã Hành Phước và xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 120 hộ dânvà các công trình CSHT lân cận
41 | Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương và thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 40000; 9: 40000; 14: 40000
42 | Xây dựng tuyến đê Bình Minh – Bình Trung | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 280000; 10: 280000; 14: 280000; 17: L: 4.320 m; Đảm bảo chống lũ với tần suất 10%
43 | Nạo vét, chỉnh trị hệ thống sông Phước Giang | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 641300; 10: 641300; 14: 641300
44 | Khắc phục sạt lở bờ sông Hưng Nhơn, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 50000; 9: 50000; 14: 50000; 17: Đảm bảo an toàn tính mạng, nhà cửa, vật kiến trúc, ổn định trong mùa mưa, lũ và tránh thiệt hại về người, tài sản của nhân dân
45 | Khắc phục sạt lở bờ sông Phước Giang, đoạn qua xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành; 5: Bảo vệ 20 hộ dân, hạ tầng; 6: 2027-2028; 8: 30000; 9: 30000; 14: 30000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ sông Phước Giang, đoạn qua xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 20 hộ dân, ảnh hưởng gián tiếp đến 80 hộ dân đang sinh sống trong khu vực và các công trình CSHT lân cận
46 | Khắc phục sạt lở bờ sông Trà Câu, đoạn qua phường Phổ Ninh và phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Phường Phổ Ninh và phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ; 5: Bảo vệ 60 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 45000; 9: 45000; 14: 45000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ sông Trà Câu, đoạn qua phường Phổ Ninh và phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 60 hộ dân, 2 mố cầu Trà Câu và các công trình CSHT lân cận
47 | Khắc phục sạt lở bờ sông Thoa xóm Phước Xuân, thôn phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức; 5: Bảo vệ 20 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2027; 8: 15000; 9: 15000; 14: 15000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ sông bờ sông Thoa xóm Phước Xuân, thôn phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20 hộ dân và các công trình CSHT lân cận
48 | Khắc phục sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên (đoạn từ Lăng cá Ông đến Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên giai đoạn 1), xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ 90 hộ dân, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 120000; 9: 120000; 14: 120000; 17: Do mưa, lũ năm qua và các đợt mưa lũ năm 2023, bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 90 hộ dân và các công trình CSHT lân cận
49 | Đê, kè Phổ Minh giai đoạn 2 | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Phổ Minh, Phổ Quang, thị xã Đức Phổ; 5: Ngăn mặn; 6: 2026-2030; 8: 150000; 10: 150000; 14: 150000
50 | Kè chống sạt lở bơ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Bình Thuận, Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000
51 | Kè chống sạt lở thôn Châu Thuận Tây xã Bình Châu | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Châu, huyện Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 92000; 10: 92000; 14: 92000
52 | Kè chống sạt lở thôn Châu Thuận Biển xã Bình Châu | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Bình Châu, huyện Bình Sơn; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 84000; 10: 84000; 14: 84000
53 | Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ sông Trà Câu | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Đức Phổ; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 135000; 10: 135000; 14: 135000; 17: Khối lượng đào 0,34 triệu m3
54 | Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ An, Phổ Trung, xã Nghĩa An | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | 4: Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi; 5: Bảo vệ dân cư, hạ tầng; 6: 2026-2030; 8: 200000; 10: 200000; 14: 200000
55 | Khu tiêu Long Xuân, Long Mỹ, Long Yên | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Bình Sơn; 5: Tiêu úng 747 ha, chống ngập 10 ha; 6: 2026-2028; 8: 30000; 9: 30000; 14: 30000
56 | Khu tiêu Sơn Tịnh | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Sơn Tịnh; 5: Tiêu úng 1574 ha, chống ngập 40 ha; 6: 2026-2027; 8: 40000; 9: 40000; 14: 40000
57 | Khu tiêu Tứ Đức, Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Mộ Đức; 5: Tiêu úng 3.000 ha, chống ngập 1000 ha; 6: 2026-2028; 8: 30000; 9: 30000; 14: 30000
58 | Khu tiêu Tú Sơn, Mộ Đức | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | 4: Mộ Đức; 5: Tiêu úng 3.000 ha, chống ngập 1000 ha; 6: 2026-2028; 8: 35000; 9: 35000; 14: 35000
(2) | BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh | [6 empty] | 6454000 | 1500000 | 4954000 | 0 | 0 | 0 | 5338600 | 0 | 0 |  | 70000
| Lĩnh vực y tế | [6 empty] | 1660000 | 900000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 1454000 | 0 | 0 |  | 0
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh (hạng mục: Nhà nghỉ cho người nhà bệnh nhân, Nhà để xe và các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới khu nhà nghỉ cho người nhà bệnh nhân, nhà để xe, các hạng mục phụ trợ; 6: 2026-2029; 8: 150000; 9: 150000; 14: 135000; 17: ok
2 | Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (hạng mục: mở rộng bệnh viện Sản - Nhi; nâng cấp, cải tạo một số khoa, phòng, Sửa Cải tạo hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới các hạng mục; 6: 2026-2029; 8: 300000; 9: 300000; 14: 270000; 17: ok
3 | Bệnh viện Tâm thần (hạng mục: Xây dựng khoa điều trị bệnh nhân cấp tính và nghiện chất; cải tạo, nâng cấp các khoa, phòng, Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới các hạng mục; 6: 2026-2028; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000
4 | Bệnh viện nội tiết (Hạng mục: xây dựng khu kỹ thuật cận lâm sàng; cải tạo, nâng cấp các khoa, phòng) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới các hạng mục; 6: 2026-2028; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000
5 | Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi (hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Khu hành chính, Khoa lao ngoài phổi và Bệnh phỗi nhiễm trùng, các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000
6 | Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (hạng mục: Xây dựng mới khối khám và điều trị, khối cận lâm sàn, khối hành chính; cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo hệ thống PCCC | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Bình Sơn; 6: 2026-2029; 8: 150000; 9: 150000; 14: 135000
7 | Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng (hạng mục: Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng, các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo hệ thống PCCC | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Trà Bồng; 6: 2026-2029; 8: 100000; 9: 100000; 14: 90000
8 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây (hạng mục: Xây dựng mới khối điều trị, khối hành chính; cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Sơn Tây; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000
9 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà (Hạng mục: xây dựng khu hành chính, khoa cận lâm sàn, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Sơn Hà; 6: 2026-2029; 8: 100000; 9: 100000; 14: 90000
10 | Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Hạng mục: xây dựng khối nhà nội trú; cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Ba tơ; 6: 2026-2029; 8: 100000; 9: 100000; 14: 90000
11 | Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức (Hạng mục: Xây mới khoa Bệnh nhiệt đới, khoa kiểm soát nhiễn khuẩn, nhà đại thể; Cải tạo khối nhà điều trị 3 tầng, khu hành chính, hành lang cầu nối, khối nhà xét nghiệm các hạng mục phụ trợ; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Mộ Đức; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000
12 | Trung tâm Y tế thành phố (Hạng mục: Xây dựng khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, khoa Dược và các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP.Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000
13 | Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa ( Hạng mục: Xây dựng Khoa Y tế dự phòng, khối các phòng chức năng; cải tạo nâng cấp, mở rộng các khoa phòng, các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Tư Nghĩa; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000
14 | Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành (Hạng mục: nâng cấp, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; ải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Huyện Nghĩa Hành; 6: 2028-2030; 8: 30000; 10: 30000; 14: 27000
15 | Trung tâm Y tế huyện Minh Long (Hạng mục: nâng cấp, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Huyện Minh Long; 6: 2028-2030; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000
16 | Trung tâm mắt (Hạng mục: Xây dựng mới khối khám và điều trị; nâng cấp, cải tạo, các khoa, phòng, và các hạng mục phụ trợ; Xây mới hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Tp. Quảng Ngãi; 6: 2028-2030; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000
17 | Bệnh viện phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cơ sở 2 bệnh viện đa khoa tỉnh) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Tp. Quảng Ngãi; 6: 2028-2032; 8: 200000; 10: 200000; 14: 140000
| Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [6 empty] | 554000 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 498600 | 0 | 0
18 | Trường THPT Võ Nguyên Giáp - Xây dựng khối thư viện, Khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500
19 | Trường THPT Trần Quang Diệu - Hạng mục nhà lớp học 12 phòng, nhà Bộ môn+thư viện; bể bơi, sân bóng đá và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Huyện Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500
20 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Nhà tập đa năng và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600
21 | Trường THPT số 2 Tư Nghĩa - Xây dựng Hội trường, khu thể chất và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000
22 | Trường THPT số 1 Nghĩa Hành -Hạng mục nhà hiệu bộ, bể bơi và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Nghĩa Hành; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050
23 | Trường THPT số 2 Mộ Đức - Xây dựng Hội trường, nhà lớp học 8 phòng, khu giáo thể chất và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500
24 | Trường THPT Sơn Hà- Xây dựng dãy phòng học, phòng học bộ môn; nhà hiệu bộ, khối phục vụ hoạt động chung và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Sơn Hà; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 25200
25 | Trường THPT Trà Bồng | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Trà Bồng; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600
26 | Trường THPT Ba Gia - Khối hoạt động chung, khối 6 phòng học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Sơn Tịnh; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 18000; 10: 18000; 14: 16200
27 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Khối phòng học 4 tầng (24 phòng) và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000
28 | Trường THPT Đức Phổ 1 - Hạng mục Hội trường và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000
29 | Trường THPT Đức Phổ 2 - Hạng mục nhà lớp học 10 phòng và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000
30 | Trường THPT số 1 Tư Nghĩa- Hạng mục Nhà lớp học 20 phòng, nhà Bộ môn, Hội trường và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2028; 8: 27000; 10: 27000; 14: 24300
31 | Trường THPT Phạm Văn Đồng -Hạng mục Khu giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050
32 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ- Xây dựng nhà hiệu bô, hội trường, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 25200
33 | Trung tâm GDTX tỉnh- hạng mục Xây dựng khối phòng học, phòng học bộ môn, thư viện; khối hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000
34 | Trung tâm hỗ trợ PTGDHN tỉnh - dãy phòng can thiệp và hỗ trợ GDHN | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600
35 | Trường THPT Sơn Mỹ - XD bể bơi và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 13000; 10: 13000; 14: 11700
36 | Trường THPT Quang Trung- Xây dựng khối phòng học bộ môn, thư viện, khối hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên, khu giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Sơn Hà; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 25200
37 | Trường THPT Tây Trà - hạng mục Khu giáo dục thể và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Trà Bồng; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050
38 | Trường THPT số 2 Nghĩa Hành - Xây dựng khối hiệu bộ, khối phòng học, khối phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Nghĩa Hành; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500
39 | Trường THPT Thu Xà - xây dựng Hội trường, Khu giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600
40 | Trường THPT Lương Thế Vinh - Hạng mục Khu thể chất và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600
41 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - nhà bộ môn, nhà ở giáo viên và các hạng mục phụ trợ | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: H. Sơn Tây; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050
42 | Trường THPT Vạn Tường | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | 4: Huyện Bình Sơn; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600
43 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng - hạng mục Giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào (khu A+B) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Thực hiện GPMB, xây dựng tường rào; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000; 15: 0
| Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch | [6 empty] | 1480000 | 600000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 1382000 | 0 | 0
44 | Bảo tàng và Thư viện tổng hợp tỉnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Tp. Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 780000; 9: 600000; 10: 180000; 14: 702000; 17: ok | Vẫn có 10 hộ cần giải phóng mặt bằng
45 | Cơ sở hạ tầng Khu du lịch Mỹ Khê | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 500000; 10: 500000; 14: 500000 | vướng lắm
46 | Đường du lịch vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Sa Huỳnh (phía Bắc Đầm An Khê) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 6: 2027-2030; 8: 150000; 10: 150000; 14: 135000
47 | Xây dựng Khu hành chính; khu nhà ở và khu tập luyện vận động viên | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000
| Lĩnh vực quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể | [6 empty] | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 0 | 0
48 | Xây dựng trụ sở làm việc HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu quốc hội | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 150000; 10: 150000; 14: 135000
49 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở thông tin truyền thông | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 60000; 10: 60000; 14: 54000
50 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Y tế | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000
51 | Xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn và Trung tâm Thiếu nhi tỉnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 80000; 10: 80000; 14: 72000
| Các ngành lĩnh vực khác | [6 empty] | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1680000 | 0 | 0
52 | Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | A | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2028-2032; 8: 2400000; 10: 2400000; 14: 1680000; 15: 0; 17: Rà soát giảm đầu tư tuyến đường trục chính (nối từ Quốc lộ 1A đến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh), với giá trị 1.250 tỷ (bao gồm chi phí XD, BTGPMB và các chi phí khác)
(3) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | [6 empty] | 8865657 | 0 | 8865657 | 0 | 0 | 0 | 8665000 | 0 | 0
| Lĩnh vực Khu công nghiệp và khu kinh tế | [6 empty] | 8865657 | 0 | 8865657 | 0 | 0 | 0 | 8665000 | 0 | 0
1 | Xây dựng hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung khu vực phía Tây và phía Đông sông Trà Bồng Khu kinh tế Dung Quất | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: Đầu tư hệ thống thu gom và 02 trạm với công suất mỗi trạm là 2.000m3/ngày đêm; 6: 2026-2028; 8: 201657; 10: 201657; 14: 200000
2 | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa khu vực phía Tây và phía Đông sông Trà Bồng Khu kinh tế Dung Quất | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 6: 2026-2028; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000
3 | Tuyến đường từ Đường Trì Bình-Cảng Dung Quất đến đường vào Cảng hàng không Chu Lai | - Sở Giao thông Vận tải - BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 4,1Km; 6: 2026-2029; 8: 350000; 10: 350000; 14: 350000 | Ban dq đề nghị làm đến nhà ga với TMĐT là 700 tỷ đồng
4 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 10km; 6: 2026-2030; 8: 500000; 10: 500000; 14: 500000
5 | Tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 8,7km; 6: 2026-2030; 8: 400000; 10: 400000; 14: 400000
6 | Đường trục Bắc Tịnh Phong – Bình Châu (trục N5) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 16,5Km; 6: 2027-2030; 8: 2900000; 9: 0; 10: 2900000; 14: 2900000
7 | Đường trục khu kinh tế phía Đông (trục D4) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 13,4Km; 6: 2026-2030; 8: 1500000; 10: 1500000; 14: 1500000
8 | Khu tái định cư Vạn Tường mở rộng | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 10ha; 6: 2026-2028; 8: 130000; 10: 130000; 14: 120000
9 | Khu tái định cư xã Bình Trị | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 30ha; 6: 2026-2028; 8: 390000; 10: 390000; 14: 350000
10 | Khu tái định cư Mẫu Trạch (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 30ha; 6: 2026-2028; 8: 390000; 10: 390000; 14: 350000
11 | Khu tái định cư Bình Hòa | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 33ha; 6: 2026-2028; 8: 429000; 10: 429000; 14: 400000
12 | Khu tái định cư Cà Ninh mở rộng | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 5: 50ha; 6: 2026-2028; 8: 650000; 10: 650000; 14: 620000
13 | Nghĩa trang Động Doan mở rộng (xã Tịnh Phong) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | C | 4: Sơn Tịnh; 5: 05ha; 6: 2026-2027; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000
14 | Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 3) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | 4: Bình Sơn; 6: 2026-2029; 8: 900000; 10: 900000; 14: 850000
(4) | Công an tỉnh | [6 empty] | 420000 | 290000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [6 empty] | 420000 | 290000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0
1 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 17: Theo Đề án "Xây dựng phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2030" tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
2 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
3 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
4 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
5 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
6 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2029; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
7 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2029; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
8 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2030; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
9 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2030; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
10 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Công an huyện Nghĩa Hành thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B | 4: Nghĩa Hành; 5: Cải tại, nâng cấp; 6: 2025-2026; 8: 60000; 9: 50000; 10: 10000; 14: 10000; 17: Trụ sở làm việc lâu năm, xuống cấp; diện tích làm việc chật hẹp không còn phù hợp nhu cầu công tác. Đề nghị hỗ trợ đối ứng để thực hiện
11 | Dự án Xây dựng mới Cơ sở làm việc Công an thị xã Đức Phổ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2025-2026; 8: 90000; 9: 80000; 10: 10000; 14: 10000
12 | Dự án Xây dựng mới Cơ sở làm việc Công an huyện Ba Tơ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B | 4: Ba Tơ; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2027; 8: 90000; 9: 80000; 10: 10000; 14: 10000
13 | Dự án Xây dựng mới Cơ sở làm việc Công an huyện Bình Sơn thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B | 4: Bình Sơn; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2027; 8: 90000; 9: 80000; 10: 10000; 14: 10000
(5) | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | [6 empty] | 947320.3 | 330000 | 617320.3 | 0 | 0 | 0 | 617320.3 | 0 | 0
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [6 empty] | 947320.3 | 330000 | 617320.3 | 0 | 0 | 0 | 617320.3 | 0 | 0
1 | Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | B | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2030; 8: 480000; 9: 330000; 10: 150000; 14: 150000; 17: Đối ứng vốn bộ quốc phòng
2 | Doanh trại Đại đội Kho Vũ khí - Đạn | Bộ CHQS tỉnh | B | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 180000; 10: 180000; 14: 180000
3 | Trạm sửa chữa Tổng hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 9370.8; 10: 9370.8; 14: 9370.8
4 | Kho vũ khí đạn/Kho 50 tấn/ Ban CHQS huyện Lý Sơn/Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: Huyện Lý Sơn; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 10119.5; 10: 10119.5; 14: 10119.5
5 | Doanh trại Trung đội DQTT thành phố Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 13596; 10: 13596; 14: 13596
6 | Doanh trại Trung đội DQTT huyện Bình Sơn | UBND tỉnh | C | 4: Huyện Bình Sơn; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 13596; 10: 13596; 14: 13596
7 | Doanh trại Trung đội DQTT thị xã Đức Phổ | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 13596; 10: 13596; 14: 13596
8 | Doanh trại Đại đội Trinh sát Cơ giới | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 5000; 10: 5000; 14: 5000
9 | Sở Chỉ huy trong huấn luyện, diễn tập của Bộ CHQS tỉnh | Bộ CHQS tỉnh | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 80000; 10: 80000; 14: 80000
10 | Đường vào đường hầm SCH cơ bản Đức Phổ | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2028; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000
11 | Sở Chỉ huy hậu phương tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | B | 4: Huyện Sơn Hà; 5: Xây dựng mới; 6: 2028-2030; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000
12 | Rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | B | 4: Toàn tỉnh; 6: 2026-2030; 8: 53642; 10: 53642; 14: 53642
13 | Trang bị xe ô tô các loại cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | 4: TPQN; 6: 2026-2030; 8: 8400; 10: 8400; 14: 8400 | Sai, vốn sự nghiệp
(6) | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | [6 empty] | 167300 | 35000 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 132300 | 0 | 0
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [6 empty] | 167300 | 35000 | 132300 | 0 | 0 | 0 | 132300 | 0 | 0
1 | Xây dựng mới Đồn Biên phòng Phổ Quang | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: Đức Phổ; 6: 2026-2027; 8: 35000; 10: 35000; 14: 35000
2 | Xây dựng nhà trực ban, khách, ở CBCS cơ quan BCH | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
3 | Xây dựng nhà ở CBCS đội tàu Hải đội 2 BP, đội công tác địa bàn đồn BP Bình Hải | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: H. Bình Sơn; 6: 2027; 8: 8500; 10: 8500; 14: 8500
4 | Xây dựng mới 02 Trạm KSBP Cửa khẩu cảng Dung Quất | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: H. Bình Sơn; 6: 2027-2028; 8: 70000; 9: 35000; 10: 35000; 14: 35000; 17: Đề nghị Địa phương đầu tư 50%, Bộ Quốc phòng đầu tư 50% KP
5 | Xây dựng Bổ sung các hạng mục Đồn Biên phòng Đức Minh | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: H. Mộ Đức; 6: 2028-2029; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000
6 | Mua sắm, lắp đặt hệ thống Thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ diễn tập, điều hành, PCTT-TKCN, CH cho các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: Tỉnh Quảng Ngãi; 6: 2028-2029; 8: 2300; 10: 2300; 14: 2300 | Sai, vốn sự nghiệp
7 | Sửa chữa, cải tạo Trạm KSBP Mỹ Á | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: TX. Đức Phổ; 6: 2030; 8: 3000; 10: 3000; 14: 3000
8 | Xây dựng nhà ở CBCS đội Kiểm soát cảng Bến Đình/ Đồn Biên phòng Lý Sơn | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C | 4: H. Lý Sơn; 6: 2030; 8: 8500; 10: 8500; 14: 8500
(7) | Sở Tài nguyên và Môi trường | [6 empty] | 253000 | 0 | 253000 | 110 | 0 | 110 | 252990 | 0 | 0
| Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị trục đường Mỹ Trà-Mỹ Khê | Sở Tài nguyên và Môi trường | B | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2025-2028; 7: 10/NQ-HĐND 22/6/2023; 8: 253000; 10: 253000; 11: 110; 13: 110; 14: 252990
(8) | Sở Nội vụ | [6 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
| Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử |  | C | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026-2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
(9) | Sở Thông tin và Truyền thông | [6 empty] | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0
| Dự án Chuyển đổi số cho hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi | Sở Thông tin và Truyền thông | C | 6: 2026-2030; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000
| Dự án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Sở Thông tin và Truyền thông | C | 6: 2026-2028; 8: 80000; 10: 80000; 14: 80000
| Dự án xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở trên cơ sở các Kho dữ liệu hiện có, Cổng dữ liệu mở phục vụ chuyển đổi số tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | C | 6: 2026-2028; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000
(10) | Sở Lao động- Thương binh và Xã hội | [6 empty] | 130000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
| Dự án Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ngãi | Sở LĐTBXH | C | 4: Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 5: 500 đối tượng; 6: 2026-2029; 8: 130000; 9: 100000; 10: 30000; 14: 30000; 17: Vốn của Bộ LĐ, TB &XH
(11) | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | [6 empty] | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0
| Dự án Hệ thống thiết bị hậu kỳ và tiền kỳ sản xuất chương trình chuẩn HD/4K | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000
| Dự án Phần mềm chuyển đổi số cho quy trình quản lý, sản xuất phát thanh - truyền hình và ứng dụng app OTT | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 16000; 10: 16000; 14: 16000
| Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hát truyền hình | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 32000; 10: 32000; 14: 32000
| Dự án Thiết bị sản xuất cho cho Trường quay lớn | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000
| Dự án Thiết bị phục vụ phim trường đa năng, thực tế ảo | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 28000
| Dự án Xe phát thanh lưu động và thiết bị đi kèm | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 8000; 10: 8000; 14: 8000
| Dự án Hệ thống tổng khống chế truyền hình theo công nghệ mới | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 14000
| Dự án Thiết bị sản xuất, truyền dẫn phát thanh | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000
| Dự án Hệ thống máy phát thanh FM 5KWx2 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 7000; 10: 7000; 14: 7000
| Dự án Xe truyền hình lưu động theo chuẩn công nghệ mới và phụ kiện đi kèm | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi | C | 6: 2026-2028; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000
(12) | Văn phòng Tỉnh ủy | [6 empty] | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
| Phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng tỉnh (Nâng cấp Trung tâm dữ liệu, hạ tầng kho dữ liệu số hóa dùng chung, sao lưu, an toàn thông tin…) | Văn phòng Tỉnh ủy | C | 6: 2026-2028; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 17: Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(13) | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | [6 empty] | 250800 | 0 | 250800 | 0 | 0 | 0 | 250800 | 0 | 0
| Dự án Trường Đại học Phạm Văn Đồng theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | B | 6: 2026-2030; 8: 221000; 10: 221000; 14: 221000
| Dự án xây dựng vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | C | 5: Cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụphục vụ ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp. 01 không gian sáng tạo, 01 khu vực hoạt động, sinh hoạt chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổng diện tích sàn là 2.109,5m2 được bố trí theo hình thức không gian mở,.; 6: 2026-2027; 8: 14900; 10: 14900; 14: 14900
| Dự án Phòng thí nghiệm Cơ - Điện tử phục vụ đào tạo và nghiên cứu | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | C | 5: Dự án đầu tư phòng thí nghiệm có quy mô trung bình, dự kiến gồm hệ thống các phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Đo lường - Cảm biến, Phòng thí nghiệm PLC và Vi điều khiển, Phòng thí nghiệm Sản xuất tự động,…; 6: 2026-2027; 8: 14900; 10: 14900; 14: 14900
(14) | Sở Giáo dục và Đào tạo | [6 empty] | 133000 | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0
| Trường THPT Nguyễn Công Phương - Hạng mục dãy 20 phòng học, nhà xe, hội trường và các hạng mục phụ trợ | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000
| Trường THPT Trần Kỳ Phong - Hạng mục dãy 18 phòng học, hội trường và các hạng mục phụ trợ | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2027-2029; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000
| Trường THPT Lê Quý Đôn - Hạng mục 18 phòng học | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000
| Trường THPT Minh Long - Hạng mục phòng làm việc chuyên môn, hội trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2027-2029; 8: 5000; 10: 5000; 14: 5000
| Trường THPT Chu Văn An - Xây dựng mới dãy nhà hiệu bộ | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2028-2030; 8: 12000; 10: 12000; 14: 12000
| Trường THCS và THPT Phạm Kiệt - Xây dựng hội trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2027-2029; 8: 12000; 10: 12000; 14: 12000
| Trường THPT Lê Trung Đình - Nâng cấp sân trường, nhà xe, hồ bơi | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
| Trường Phổ thông DTNT THPT Tỉnh - Cải tạo ký túc xá C, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà đa năng | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000
| Trường THPT Bình Sơn - Xây dựng nhà vệ sinh, nâng cấp nhà thi đấu đa năng, dãy phòng học | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2026-2028; 8: 12000; 10: 12000; 14: 12000
| Trường THCS và THPT Phó Mục Gia -Sân bóng đá, phòng học, hồ bơi, hội trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | 6: 2028-2030; 8: 7000; 10: 7000; 14: 7000
(15) | Sở Nông nghiệp và PTNT | [6 empty] | 530213.67 | 341380.73 | 188832.94 | 0 | 0 | 0 | 188832.94 | 0 | 0
1 | Đóng mới tàu Kiểm ngư (nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng tuần tra bảo vệ NLTS) | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | 6: 2026-2030; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 17: Quyết định 268/QĐ-UBND ngày 28/3/2022
2 | Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Sa Huỳnh |  | C | 4: Sa Huỳnh, Đức Phổ; 6: 2026-2030; 8: 60000; 10: 60000; 14: 60000; 17: Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020
3 | Các khu tái định cư vùng có nguy cơ sạt lở ở vùng núi |  |  | 6: 2026-2030; 8: 310713.67; 9: 242880.73; 10: 67832.94; 14: 67832.94; 17: - Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 - Đối ứng vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT
4 | Các dự án phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  | 6: 2026-2031; 8: 129500; 9: 98500; 10: 31000; 14: 31000; 17: Đối ứng vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT
B | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | [6 empty] | 6371390 | 0 | 5589333 | 0 | 0 | 0 | 5337390 | 0 | 0
(1) | UBND huyện Bình Sơn | [6 empty] | 1812000 | 0 | 1812000 | 0 | 0 | 0 | 1812000 | 0 | 0
1 | Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Bình Sơn | UBND huyện Bình Sơn | B | 4: Thị trấn Châu Ổ; 5: 8.100m2 sàn; 6: 2026-2030; 8: 350000; 10: 350000; 14: 350000
2 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến đường trục chính trên địa bàn huyện | UBND huyện | B | 4: Trên bàn huyện Bình Sơn; 5: Chiều dài tổng cộng 183,5km; 6: 2026-2030; 8: 320000; 10: 320000; 14: 320000
3 | Trạm xử lý nước thải tập trung phía Bắc thị trấn Châu Ổ và vùng phụ cận | UBND huyện Bình Sơn | B | 4: Thị trấn Châu Ổ và vùng phụ cận; 5: TXL nước thải công suất 1.500m3/ng.đêm và hệ thống đường ống; 6: 2026-2030; 8: 200000; 10: 200000; 14: 200000
4 | Đường từ QL1 (Ngã tư Chợ Châu Ổ) đi đường tỉnh lộ 622B, xã Bình Long | UBND huyện | B | 4: TT Châu Ổ và xã Bình Long; 5: 1,37km; 6: 2026-2030; 8: 130000; 10: 130000; 14: 130000
5 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tự Tân (đường tỉnh ĐT.621) | UBND huyện | B | 4: TT Châu Ổ; 5: Mở rộng nút giao thông với QL1 và hệ thống hạ tầng khác; 6: 2026-2030; 8: 150000; 10: 150000; 14: 150000
6 | Hệ thống Kè, mương thoát nước từ bênh viện đa khoa Bình Sơn đến Kênh Long Xuân, xã Bình Long | UBND huyện | C | 4: TT Châu Ổ; 5: 1,3km; 6: 2026-2030; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000
7 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh – Bình An) | UBND huyện | C | 4: Xã Bình Minh và Bình An; 5: Nâng cấp, cải tạo mặt đường L=7,3km; kết cấu mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa; 6: 2026-2030; 8: 72000; 10: 72000; 14: 72000
8 | Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường tỉnh ĐT.621 (đoạn từ cầu bi đến xã Bình Châu) | UBND huyện | C | 4: Huyện Bình Sơn; 5: 20,5km; 6: 2026-2030; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000
9 | Quảng trường huyện Bình Sơn | UBND huyện | B | 4: Thị trấn Châu Ổ; 5: 18ha; 6: 2026-2030; 8: 500000; 10: 500000; 14: 500000
(2) | UBND huyện Sơn Tịnh | [6 empty] | 630000 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0
1 | Tuyến D10 trung tâm huyện Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000
2 | Tuyến D11 trung tâm huyện Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000
3 | Tuyến N6 trung tâm huyện Sơn Tịnh mới | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000
4 | Tuyến N16 trung tâm huyện Sơn Tịnh mới | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 35000; 10: 35000; 14: 35000
5 | Trục dọc D1 (ĐT.621D) thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 120000; 10: 120000; 14: 120000
6 | Trục dọc D2 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 65000; 10: 65000; 14: 65000
7 | Trục ngang N2 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | B | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 180000; 10: 180000; 14: 180000
8 | Trục dọc D2 thuộc Quy hoạch chung đô thị mới Sơn Tịnh | UBND huyện | C | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 65000; 10: 65000; 14: 65000
(3) | UBND thành phố Quảng Ngãi | [6 empty] | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 7: 1022/QĐ-UBND 19/7/2019; 8: 99968; 10: 99968; 14: 95000
| Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | 4: TPQN; 5: Thực hiện giai đoạn 2; 6: 2027-2030; 7: 300000; 8: 300000; 10: 300000; 14: 0; 17: Giai đoạn 1 là 400 tỷ đồng
| Công viên Cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | 4: TPQN; 5: Thực hiện giai đoạn 2; 6: 2027-2030; 7: 12/NQ-HĐND ngày 30/7/2025; 8: 600000; 10: 600000; 14: 0; 17: Giai đoạn 1 là 300 tỷ đồng
(4) | UBND huyện Tư Nghĩa | [6 empty] | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 0 | 0
1 | Đường Bùi Thị Xuân nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Ngọc Lê đến đường ĐH.27B) | UBND huyện Tư Nghĩa | C | 4: Thị trấn Sông Vệ; 5: Chiều dài L = 920m; 6: 2026 - 2030; 8: 52000; 10: 52000; 14: 52000
2 | Đường trục chính phía Tây Tư Nghĩa (đoạn từ đường dẫn cao tốc đến giáp sông Bàu Cát) | UBND huyện Tư Nghĩa | C | 4: Xã Nghĩa Phương, xã Nghĩa Thương, thị trấn Sông Vệ; 5: Chiều dài L= 1,450m; 6: 2026 - 2030; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000
(5) | UBND huyện Mộ Đức | [6 empty] | 310000 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 0 | 0
1 | Tuyến Đường Trung tâm đô thị mới Nam Sông Vệ, xã Đức Nhuận | UBND huyện Mộ Đức | C | 4: Xã Đức Nhuận; 5: Chiều dài 3,2km, mặt cắt ngang đường 27m; 6: 2026-2030; 8: 90000; 10: 72000; 14: 72000
2 | Tuyến Đường tránh đô thị mới Thạch Trụ, xã Đức Lân | UBND huyện Mộ Đức | C | 4: Xã Đức Lân; 5: Chiều dài 5km, mặt cắt ngang đường 32m; 6: 2026-2030; 8: 120000; 10: 96000; 14: 96000
3 | Tuyến đường Đức Tân (Quẹo Thừa Xuân) - QL24 (đoạn Quẹo Thừa Xuân - Giáp Đường ĐT 624C) | UBND huyện Mộ Đức | C | 4: Xã Đức Tân; 5: L=1Km; 6: 2026-2030; 8: 100000; 10: 80000; 14: 80000
(6) | UBND huyện Đức Phổ | [6 empty] | 276000 | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 276000 | 0 | 0
1 | Đường Phổ Hòa - Phổ Vinh (đoạn Nguyễn Tất Thành - Phổ Vinh) | UBND TX Đức Phổ | B | 4: Phổ Vinh; 5: L=1.600m; 6: 2026-2029; 8: 180000; 10: 180000; 14: 180000
2 | Cầu Đò Mốc và đường dẫn | UBND TX Đức Phổ | C | 4: Phổ Văn và Phổ Quang; 5: L=620m; 6: 2026-2028; 8: 96000; 10: 96000; 14: 96000
(7) | UBND huyện Nghĩa Hành | [6 empty] | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
1 | Cầu Phú Thọ | UBND huyện Nghĩa Hành | C | 4: Xã Hành Tín Tây; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000
2 | Hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐT.628, huyện Nghĩa Hành | UBND huyện Nghĩa Hành | C | 4: Huyện Nghĩa Hành; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000
3 | Cầu Bến Đá | UBND huyện Nghĩa Hành | C | 4: Huyện Nghĩa Hành; 6: 2026-2028; 8: 75000; 10: 75000; 14: 75000
(8) | UBND huyện Minh Long | [6 empty] | 368390 | 0 | 368390 | 0 | 0 | 0 | 368390 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở Bờ Hữu Suối Tía ( Đoạn từ cầu Thiệp xuyên đến Cầu Suối tía) | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Hiệp; 5: L=1000m; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000 | 0
2 | Cầu Suối Tía 3 và đường hai đầu cầu | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Hiệp; 5: Cầu 72m và đường 2 đầu cầu; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000 | 50
3 | Hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh lộ 624 (đoạn giáp ranh huyện Nghĩa Hành đến trung tâm huyện Minh Long từ lý trình Km18+600 – Km26+100) | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Mai-Long Hiệp; 5: L= 7500m; 8: 14500; 10: 14500; 14: 14500 | 0
4 | Hệ thống nước Thác Trắng - Trung tâm huyện | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Thanh An- Long Hiệp; 5: 1.000m3/ ngày, đêm; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000 | 40
5 | Xây dựng Trường PTDTBT TH và THCS Long Môn: Hạng mục, Nhà đa năng và các phòng học | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Môn; 5: Phòng học bộ môn 04 Phòng 2 tầng; Nhà đa năng và San nền; 8: 14900; 10: 14900; 14: 14900 | 14.9
6 | Nâng cấp, sửa chữa Hồ Đồng Cần | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Thanh An; 5: Diện tích mặt nước 5,4ha; 8: 24000; 10: 24000; 14: 24000 | 24
7 | Mở rộng Sân vận động Khu văn hóa thể thao Trung tâm huyện | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Hiệp; 5: Diện tích sân vận động 3,2ha; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000 | 40
8 | Kè chống sạt lở Khu Diên Sơn đến Lạc Sơn (Cầu Đồng Tre đến đập Đồng Thét) | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Sơn; 5: L=2500m; 8: 79990; 10: 79990; 14: 79990 | 0
9 | Kè Bờ Tả Sông Phước Giang ( giai đoạn 2) | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Mai; 5: L=1500m; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000 | 0
10 | Cầu Cà Xen và đường hai đầu cầu | UBND huyện Minh Long | C | 4: Xã Long Môn; 5: Cầu 42m và đường 2 đầu cầu; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000 | 0
(9) | UBND huyện Ba Tơ | [6 empty] | 172000 | 0 | 156943 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0
1 | Cầu Sông Re | UBND huyện Ba Tơ | B | 4: Xã Ba Vì; 6: 2024-2026; 8: 80000; 10: 64943; 14: 28000
2 | Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Động | UBND huyện Ba Tơ | C | 4: Xã Ba Động, Ba Thành; 6: 2026-2030; 8: 25000; 10: 25000; 14: 25000
3 | Bờ kè Suối Pa Ranh (TT đô thị mới) | UBND huyện Ba Tơ | C | 4: Xã Ba Vì; 5: 800m; 6: 2026-2030; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000
4 | Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt | UBND huyện Ba Tơ | C | 4: Xã Ba Thành; 5: 3ha; 6: 2026-2030; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000
5 | Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Đắp | UBND huyện Ba Tơ | C | 4: Thị trấn Ba Tơ; 5: 265m; 6: 2026-2030; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000
6 | Đường vào Hồ Tôn Dung | UBND huyện Ba Tơ | C | 4: Thị trấn Ba Tơ; 5: 750m; 6: 2026-2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000
7 | Nghĩa trang nhân dân huyện Ba Tơ (giai đoạn 1) | UBND huyện Ba Tơ | C | 4: Xã Ba Cung; 5: 1ha; 6: 2026-2030; 8: 7000; 10: 7000; 14: 7000
(10) | UBND huyện Sơn Hà | [6 empty] | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0
1 | Đầu tư nâng cấp đường Sơn Hạ - Cà Tu - Xóm Đèo | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: xã Sơn Hạ; 5: Công trình giao thông, cấp IV; 6: 2026-2027; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000
2 | Trung tâm bảo tồn văn hóa H're; hạng mục: Làng văn hóa H're và cảnh quan | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: Thị trấn Di lăng; 5: Hạ tầng kỹ thuật, Nhà sàn H're 1,2 thế hệ, khu cảnh quan cây xanh,; 6: 2028-2029; 8: 15000; 10: 15000; 14: 15000
3 | Cầu Tà Pía (Sơn Hải) | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: xã Sơn Hải; 5: Cầu BTCT vĩnh cửu; 6: 2029-2030; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000
4 | Đường BTXM Làng Lòn, Sơn Trung đi Pa Ra, Sơn Hải | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: Sơn Trung và Sơn Hải; 5: Công trình giao thông, cấp IV; 6: 2027- 2029; 8: 60000; 10: 60000; 14: 60000
5 | Kè sông Rin, Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (đoạn Cầu sông Rin mới - Hàng Gòn) | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: Thị trấn Di lăng; 5: Kè và Đường, hạ tầng kỹ thuật; 6: 2026-2028; 8: 80000; 10: 80000; 14: 80000
6 | Đường D2, đường vành đai phía Đông đô thị Sơn Hạ | UBND Huyện Sơn Hà | C | 4: Xã Sơn Hạ, Sơn Thành; 5: Công trình giao thông, cấp IV; 6: 2027-2029; 8: 120000; 10: 120000; 14: 120000
(11) | UBND huyện Sơn Tây | [6 empty] | 371000 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 0 | 0
1 | Sân vận động và khu liên hợp văn hóa, thể thao huyện | UBND huyện Sơn Tây | C | 4: Xã Sơn Dung; 6: 2026-2030; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000
2 | Đường Đô thị 03 (ĐT.04-KDC Tu Ka Nhổ) | UBND huyện Sơn Tây | C | 4: Xã Sơn Mùa; 5: Được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007 (Đường phố gom), Chiều dài tuyến L = 1.400m. Theo quy hoạch được duyệt; 6: 2026-2030; 8: 77000; 10: 77000; 14: 77000
3 | Kè chống sạt lỡ Suối Nước Lát | UBND huyện | C | 4: Xã Sơn Mùa; 5: 1 km; 6: 2026-2030; 8: 79000; 10: 79000; 14: 79000
4 | Đường Đô thị 12 (Đường TSĐ-VH2) | UBND huyện | C | 4: Xã Sơn Dung; 5: Được thiết kế theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007(Đường phố gom), Chiều dài tuyến L = 6000m. Theo quy hoạch được duyệt; 6: 2026-2030; 8: 65000; 10: 65000; 14: 65000
5 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc Huyện ủy Sơn Tây | UBND huyện | C | 4: Xã Sơn Mùa; 6: 2026-2030; 8: 80000; 10: 80000; 14: 80000
6 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây | UBND huyện | C | 4: Xã Sơn Mùa; 5: San nền đất ở, đường giao thông nội, ngoại vùng, hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ thống cấp nước sinh hoạt; 6: 2026-2030; 8: 40000; 10: 40000; 14: 40000
(12) | UBND huyện Trà Bồng | [6 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0
1 | Xây dựng các tuyến đường phía Bắc đô thị thị trấn Trà Xuân | UBND huyện Trà Bồng | C | 4: Thị trấn Trà Xuân và xã Trà Thủy; 5: Chiều dài khoảng L= 760m, Tải trọng thiết kế: HL93, Chiều dài nhịp cầu: 3x33m Khổ cầu: 7,5+2,0x2(bên)=11,5m; 6: 2026-2028; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000
2 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Trà Bồng (xã Trà Sơn, TT Trà Xuân, xã Trà Phú và xã Trà Bình) | UBND huyện Trà Bồng | C | 4: Xã Trà Sơn, TT Trà Xuân, xã Trà Phú và xã Trà Bình; 5: - Công suất cấp nước : 3.500m3/ngđ. - Hạng mục công trình Đầu tư xây dựng mới: + Công trình thu nước. + Trạm bơm cấp nước + Trạm xử lý nước. + Tuyến ống truyền dẫn nước sạch. - Tần suất đảm bảo tưới: P= 90%; 6: 2026-2028; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000
3 | Tuyến đường đi Trà Phong đi Trà Thanh, Trà Phong đi Trà Xinh (nối tiếp) | UBND huyện Trà Bồng | C | 4: Trà Phong, Trà Thanh, Trà Xinh; 5: L=11,5km; 6: 2027-2029; 8: 80000; 10: 80000; 14: 60000
(13) | UBND huyện Lý Sơn | [6 empty] | 705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705000 | 0 | 0
1 | Bảo tàng Hoàng Sa, Trường Sa | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: An Vĩnh; 6: 2026-2028; 8: 100000; 14: 100000
2 | Nâng cấp, sửa chữa đường cơ động phía Nam đảo Lý Sơn (Đoạn từ Cầu Vượt An Vĩnh đến Cảng Bến Đình) | UBND huyện Lý Sơn | B | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2026-2029; 8: 110000; 14: 110000
3 | Khu tái định cư huyện Lý Sơn | UBND huyện Lý Sơn | B | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2026-2029; 8: 165000; 14: 165000
4 | Kè chắn sóng cầu cập An Bình | UBND huyện Lý Sơn | B | 4: An Bình; 6: 2026-2030; 8: 150000; 14: 150000
5 | Đường D2 (Đoạn từ Trung tâm huyện đến trục đường chính) | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2027-2029; 8: 20000; 14: 20000
6 | Nâng cấp Hồ chứa nước Thới Lới | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2027-2029; 8: 50000; 14: 50000
7 | Nâng cấp tuyến đường Trung tâm huyện | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2028-2030; 8: 55000; 14: 55000
8 | Tuyến đường trục đường chính trung tâm huyện (nối dài) | UBND huyện Lý Sơn | C | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2028-2030; 8: 55000; 14: 55000

## So sanh cac huyen (hidden)
STT | Đơn vị | Số dự án | Giai đoạn 2021-2025 |  |  | Giai đoạn 2026-2030
|  |  | Tổng số | Trong đó
|  |  |  | Chuyển tiếp | KCM | 227640.7692
| Tổng số |  | 3363129.752 | 403799.752 | 2959330 | 0 | 0
1 | UBND huyện Bình Sơn |  | 365000 | 17950 | 347050
2 | UBND huyện Sơn Tịnh |  | 244700 | 72900 | 171800
3 | UBND thành phố Quảng Ngãi |  | 239313 | 84313 | 155000
4 | UBND huyện Tư Nghĩa |  | 303880 | 4400 | 299480
5 | UBND huyện Mộ Đức |  | 197000 | 15000 | 182000
6 | UBND thị xã Đức Phổ |  | 310823 | 15323 | 295500
7 | UBND huyện Nghĩa Hành |  | 294000 | 19000 | 275000
8 | UBND huyện Minh Long |  | 252500 | 2500 | 250000
9 | UBND huyện Ba Tơ |  | 383000 | 92000 | 291000
10 | UBND huyện Sơn Hà |  | 224000 | 28000 | 196000
11 | UBND huyện Sơn Tây |  | 241805 | 24805 | 217000
12 | UBND huyện Trà Bồng |  | 267000 |  | 267000
13 | UBND huyện Lý Sơn |  | 40108.752 | 27608.752 | 12500

## Trang_tính1 (hidden)
Phụ lục 1 | [17 empty] | Mỗi năm | 02 năm cuối
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 | [16 empty] | Dự kiến nguồn XDCB TT 2024-2025 | 1920500 | 3841000
Nguồn vốn Xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh | [16 empty] | Vốn phân cấp (20%) | 384100 | 768200
Phân cấp theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) | [17 empty] | 1600000 | 1561082 | 1920500 | 1920500 | 2383500 | 4767000
|  |  | Đơn vị: Triệu đồng | [13 empty] | 181000
STT | Địa phương | Tỷ lệ (%) | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 | Điều chỉnh (tăng/giảm) |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh | Lũy kế kế hoạch trung hạn đã giao hàng năm từ 2021-2024 | Trung hạn đã giao 2021-2025 | [5 empty] | Trung hạn còn lại chưa giao hằng năm | Ghi chú |  | 416124 |  | Dự kiến vốn phân cấp 2024-2025
[8 empty] | Tổng số đã giao | Trong đó: | [7 empty] | 832248
|  |  |  | Giảm | Tăng |  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |  |  | 456078.2832
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | [9 empty] | 2899000 | 1059000 | 81461.5385
| Tổng số | 100% | 1760000 | 0 | 80000 | 1840000 | 1368234.8496 | 1368234.8496 | 296999.8496 | 320000 | 310752 | 440483 | 0 | 471765.1504 |  |  | 1697000 | 9.955% | 768200 |  |  |  | 953400 | -481634.8496
1 | Huyện Bình Sơn | 9.955% | 175206 |  | 7963.9091 | 183169.9091 | 136206 | 136206 | 29566 | 31856 | 30935 | 43849 |  | 46963.9091 |  | #VALUE! | 168934.4216 | 6271.5784 | 76473.437 |  |  |  | 94909.8866 | -47945.9775 | 288592.1557 | 1.5755 | 105422.2466
2 | Huyện Sơn Tịnh | 6.401% | 112651 |  | 5120.5 | 117771.5 | 87575.5612 | 87575.5612 | 19009.5612 | 20482 | 19890 | 28194 |  | 30195.9388 |  | #VALUE! | 108618.6062 | 4032.3938 | 49169.6012 |  |  |  | 61023.5587 | -30827.6199 | 185554.1187 | 1.5755 | 67782.6187
3 | Thành phố Quảng Ngãi | 19.67% | 346140 |  | 15733.6364 | 361873.6364 | 269092.208 | 269092.208 | 58411.208 | 62935 | 61116 | 86630 |  | 92781.4284 |  | #VALUE! | 333749.7614 | 12390.2386 | 151082.2432 |  |  |  | 187505.6114 | -94724.183 | 570147.6477 | 1.5755 | 208274.0114
4 | Huyện Tư Nghĩa | 7.84% | 137988 |  | 6272.1818 | 144260.1818 | 107273.4516 | 107273.4516 | 23285.4516 | 25089 | 24364 | 34535 |  | 36986.7302 |  | #VALUE! | 133048.6568 | 4939.3432 | 60228.6259 |  |  |  | 74748.7268 | -37761.9966 | 227288.1886 | 1.5755 | 83028.0068
5 | Huyện Mộ Đức | 7.215% | 126983 |  | 5771.9545 | 132754.9545 | 98717.3737 | 98717.3737 | 21428.3737 | 23087 | 22421 | 31781 |  | 34037.5808 |  | #VALUE! | 122437.5858 | 4545.4142 | 55425.1935 |  |  |  | 68787.2683 | -34749.6874 | 209161.2028 | 1.5755 | 76406.2483
6 | Thị xã Đức Phổ | 8.923% | 157037 |  | 7138.0455 | 164175.0455 | 122081 | 122081 | 26500 | 28552 | 27727 | 39302 |  | 42094.0455 |  | #VALUE! | 151415.7892 | 5621.2108 | 68543.0815 |  |  |  | 85067.6567 | -42973.6113 | 258664.9222 | 1.5755 | 94489.8767
7 | Huyện Nghĩa Hành | 5.838% | 102746 |  | 4670.2727 | 107416.2727 | 79875.4028 | 79875.4028 | 17338.4028 | 18681 | 18141 | 25715 |  | 27540.8699 |  | #VALUE! | 99068.1602 | 3677.8398 | 44846.2939 |  |  |  | 55657.9752 | -28117.1053 | 169239.008 | 1.5755 | 61822.7352
8 | Huyện Minh Long | 2.806% | 49387 |  | 2244.8636 | 51631.8636 | 38393.2264 | 38393.2264 | 8334.2264 | 8979 | 8720 | 12360 |  | 13238.6372 |  | #VALUE! | 47619.1699 | 1767.8301 | 21556.3031 |  |  |  | 26753.1624 | -13514.5252 | 81348.246 | 1.5755 | 29716.3824
9 | Huyện Ba Tơ | 8.786% | 154625 |  | 7028.4091 | 161653.4091 | 120206.9578 | 120206.9578 | 26092.9578 | 28114 | 27301 | 38699 |  | 41446.4512 |  | #VALUE! | 149090.1278 | 5534.8722 | 67490.2983 |  |  |  | 83761.0653 | -42314.6141 | 254691.9744 | 1.5755 | 93038.5653
10 | Huyện Sơn Hà | 8.153% | 143485 |  | 6522.0455 | 150007.0455 | 111546.191 | 111546.191 | 24213.191 | 26088 | 25334 | 35911 |  | 38460.8544 |  | #VALUE! | 138348.8892 | 5136.1108 | 62627.9415 |  |  |  | 77726.4767 | -39265.6223 | 236342.6222 | 1.5755 | 86335.5767
11 | Huyện Sơn Tây | 4.067% | 71576 |  | 3253.4545 | 74829.4545 | 55643.3316 | 55643.3316 | 12078.3316 | 13014 | 12638 | 17913 |  | 19186.123 |  | #VALUE! | 69013.9045 | 2562.0955 | 31241.2973 |  |  |  | 38773.0445 | -19586.9216 | 117897.0591 | 1.5755 | 43067.6045
12 | Huyện Trà Bồng | 7.79% | 137108 |  | 6232.1818 | 143340.1818 | 106588.9 | 106588.9 | 23136.9 | 24929 | 24208 | 34315 |  | 36751.2818 |  | #VALUE! | 132200.1568 | 4907.8432 | 59844.5259 |  |  |  | 74272.0268 | -37520.745 | 225838.6886 | 1.5755 | 82498.5068
13 | Huyện Lý Sơn | 2.561% | 45068 |  | 2048.5455 | 47116.5455 | 35035.2455 | 35035.2455 | 7605.2455 | 8194 | 7957 | 11279 |  | 12081.3 |  | #VALUE! | 43454.7705 | 1613.2295 | 19671.1577 |  |  |  | 24413.5405 | -12332.2405 | 74234.1659 | 1.5755 | 27117.6205
[23 empty] | 0 | 0 | 0
Ghi chú: Các địa phương bố trí tối thiểu 30% vốn phân cấp thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới và 20% cho ngành giáo dục - đào tạo theo đúng Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.
Note on D13: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D14: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D15: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D16: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D17: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D18: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D19: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D20: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D21: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D22: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D23: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D24: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023
Note on D25: Điều chỉnh giảm tại QĐ 1011 ngày 25/9/2023

## PL2-Khoi cong moi (gốc) (hidden)
Phụ lục 2
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Công văn số 1646/SKHĐT-TH ngày 09/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
TT | TÊN DỰ ÁN | Đơn vị đề xuất | Nhóm dự án | Nhóm dự án (Luật sửa đổi) | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian thực hiện | Khái toán tổng mức đầu tư |  |  |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2025 |  |  | Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 |  |  | Ghi chú | 110 |  |  |  | So với nguồn
[8 empty] | Số Quyết định | Tổng mức đầu tư | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | 800000 |  |  |  | Tổng | 3265000 | Tổng trung ương | 10914200 | 12796219.5
[10 empty] | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  | 2730030 |  |  |  | ĐP | 3265000 | Lệch so vơi phân bổ | 0 | 0
[19 empty] | 3624998.08 |  |  |  | TW | 0 | TMĐT NSĐP đc chuyển tiếp | 17803077.5
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 636889.94 |  | 59 |  |  |  | phải cắt | 744969.98 | dương là k cắt
| TỔNG CỘNG | [7 empty] | 29780451.76 | 12010580.73 | 17058107.52 | 200570 | 200000 | 208789 | 23710419.5 | 10914200 | 12796219.5 |  | 4261888.02 |  |  |  | 4261888.02
A | SỞ BAN NGÀNH TỈNH | [7 empty] | 24908720.25 | 12010580.73 | 12898139.52 | 200570 | 200000 | 208789 | 20445419.5 | 10914200 | 9531219.5
(1) | BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh | [7 empty] | 10526030.08 | 5960000 | 4566030.08 | 200460 | 200000 | 208679 | 9393000 | 5960000 | 3433000
a | Lĩnh vực giao thông | [7 empty] | 8512000 | 5260000 | 3252000 | 200460 | 200000 | 200460 | 7726000 | 5260000 | 2466000
1 | Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III (các đoạn còn lại) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | A | B | Thị xã Đức Phổ | Đường cấp III đồng bằng, với Bnền =12m và Bmặt =11m, trong có cầu BTCT DƯL rộng 12m | 2026-2029 | Các Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/4/2019; số 48/NQ-HĐND ngày 30/9/2022; số 58/NQ-HĐND ngày 16/10/2023; | 2000000 | 1900000 | 100000 |  |  |  | 2000000 | 1900000 | 100000 | Hoàn thiện toàn bộ tuyến đường ven biển | 0 |  | 1
2 | Cầu Trà Khúc 1 | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Thành phố Quảng Ngãi | Chiều dài tuyến chính 830m, bề rộng cầu khoảng 28m; đầu tư 2 nút giao đầu cầu, hầm chui và các hạng mục phụ trợ khác | 2026-2029 | Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 07/12/3023 của HĐND tỉnh | 2199000 | 2000000 | 199000 | 460 |  | 460 | 2100000 | 2000000 | 100000 |  | 99000 |  | 1
3 | Cầu và đường ĐT.623B (Quảng Ngãi - Thạch Nham), đoạn qua đập Thạch Nham | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Tư Nghĩa, Sơn Tịnh và Sơn Hà | Cấp III, L=2,3Km, đường dẫn rộng 9m; cầu BTCT DƯL rộng 12m | 2026-2029 |  | 350000 | 300000 | 50000 |  |  |  | 350000 | 300000 | 50000 | Đảm bảo giao thông được thông suốt trong mùa mưa, lũ; phục vụ cứu hộ, cứu nạn; kết nối các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương | 0 |  | 1
4 | Đường nối từ Quốc lộ 1 (nút giao đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi | Đường phố chính đô thị, chiều dài L=7,7Km, với quy mô mặt cắt ngang Bnền = 42m, Bmặt =24m, Bpc=3m và Bvỉa hè =2x7,5m | 2026-2030 |  | 1200000 | 1060000 | 140000 |  |  |  | 1140000 | 1060000 | 80000 | Đảm bảo giao thông kết nối thông suốt từ đường cao tốc phía Đông sang Quốc lộ 1 và kết nối xuống đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, qua các khu đô thị mới của thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội | 60000 |  | 1
5 | Tuyến kéo dài đường nối từ cầu Cầu Trà Khúc 3 ra đến Quốc lộ 24C | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Sơn Tịnh và Bình Sơn | Đường phố đô thị cấp II, chiều dài 13,0Km, với quy mô mặt cắt ngang: 7x2+2(DPC)+5x2=26m | 2028-2031 |  | 850000 | 0 | 850000 |  |  |  | 300000 |  | 300000 | Điểm bắt đầu từ QL.24C tại xã Bình Chương Tuyến bắt đầu từ nút giao tuyến QL24C, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn đi theo tuyến đường huyện ĐH.13 huyện Sơn Tịnh đến nút giao cầu Trà Khúc 3 và Quốc lộ 24B | 550000 | 1
6 | Đường nối từ Phía Nam cầu Đập Dâng đến nút giao Quốc lộ 1 và đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (trục dọc D9) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi | Đường phố chính đô thị, chiều dài L=7,2Km, với quy mô mặt cắt ngang Bnền = 46m, Bmặt =24m, Bpc=10m và Bvỉa hè =2x6m | 2027-2030 |  | 1300000 | 0 | 1300000 |  |  |  | 1230000 |  | 1230000 | Kết nối với đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ra sân bay Chu Lai, giảm lưu lượng giao thông cho Quốc lộ 1A, kết nối giao thông thông suốt từ các huyện phía Nam thành phố Quảng Ngãi ra các khu đô thị, khu công nghiệp phía Bắc Quảng Ngãi | 70000 |  | 1
7 | Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 (phần còn lại đến giáp ranh Bình Định) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | C | Thị xã Đức Phổ | Chiều dài tuyến khoảng 24km (QL1 từ Km1101+320-Km1125) | 2026-2027 |  | 67000 | 0 | 67000 |  |  |  | 60000 |  | 60000 | Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm ATGT, tăng cường an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người tham gia giao thông trên tuyến QL1; tạo cảnh quan cho các khu vực qua khu dân cư, đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. | 7000 |  | 1
8 | Đường nối từ ĐT.623B đến Km1+322 đường Nghĩa Thuận – Nghĩa Kỳ (ĐH.23C) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | C | C | Huyện Tư Nghĩa | Bồi thường, GPMB đủ để đầu tư mở rộng nền đường 26m đoạn 477m đầu tuyến; đầu tư nền đường 9m, mặt đường 7m và các công trình hạ tầng trên trến | 2027-2029 |  | 46000 | 0 | 46000 |  |  |  | 46000 |  | 46000 | Tuyến đường nối từ ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận (giai đoạn 2) | 0 |  | 1
9 | Cầu Bến Đá và đường 02 đầu cầu, tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi-Ba Động) | BQLdự án ĐTXD các CTGT tỉnh | B | C | Huyện Nghĩa Hàn | Chiều dài tuyến khoảng: L=350m, trong đó: Cầu Bến Đá (Km5+750) có chiều dài 54m, rộng 16m, kết cấu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực; đường dẫn đầu cầu rộng 10,5m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa | 2026-2027 |  | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | Để tháo gỡ nút thắc cổ chai trên đoạn tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân, góp phần giảm ách tắc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông | 0 |  | 1
10 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.622C đoạn từ QL1 đến Chợ Đình | Sở Giao thông Vận Tải | B | B | Huyện Sơn Tịnh và huyện Trà Bồng | Đường cấp IV Đồng Bằng; Chiều dài tuyến khoảng 9Km, với quy mô nền đường 9m, mặt đường 7m | 2026-2030 |  | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 200000 | Kết nối thuận lợi giữa huyện Trà Bồng và các xã phía Tây của huyện Sơn tịnh với KCN VSIP, KCN Tịnh Phong và thành phố Quảng Ngãi | 0 |  | 1
11 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.624B (các đoạn còn lại để đảm bảo kết nối thuận lợi từ QL1 lên đường cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn) | Sở Giao thông Vận Tải | B | B | Huyện Mộ Đức và huyện Nghĩa Hành | Chiều dài khoảng 4,7Km, quy mô nền đường 9m, mặt đường 7m | 2026-2028 |  | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000 | Đoạn tuyến trên đã được Bộ GTVT đưa vào danh mục các tuyến kết nối có nhu cầu cấp thiết, cần đầu tư sớm và đã kiến nghị hỗ trợ từ nguồn NSTW tại Công văn số 4752/BGTVT-KHĐT ngày 06/5/2024 | 0 |  | 1
b | Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | [7 empty] | 2014030.08 | 700000 | 1314030.08 | 0 | 0 | 8219 | 1667000 | 700000 | 967000
12 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Thành phố Quảng Ngãi | 350m đê ngăn cát giảm sóng (đê Bắc: 231m, đê Nam: 119m), hạ tầng khu neo đậu và khu vực cảng cá theo quy hoạch đã phê duyệt | 2026-2030 |  | 220000 | 200000 | 20000 |  |  |  | 220000 | 200000 | 20000 | Hoàn thiện khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy | 0 |  | 1
13 | Đê, kè chắn cát, giảm sóng, công trình hạ tầng kỹ thuật và nạo vét Khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh (giai đoạn 2) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Bảo vệ dân cư, khu vực cửa biển Sa Huỳnh và Khu neo đậu tránh trú bão đảm bảo ổn định, mở rộng phát triển kinh tế.; 6: 2026-2029; 8: 500000; 9: 500000; 14: 500000; 15: 500000; 17: Đầu tư xây dựng chỉnh trị toàn diện Khu neo đậu tránh trú bão và khu vực cửa biển Sa Huỳnh; hạn chế giảm thiểu rủi ro thiên tai, tạo sự ổn định cho ngư dân hành nghề, góp phần phát triển kinh tế, xã hội | 0 |  | 1
14 | Dự án hiện đại hóa thủy lợi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi | Tưới 12.128 ha | 2026-2039 | Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 04/3/2022; Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 544000 | 0 | 544000 |  |  | 8219 | 504000 | 0 | 504000 | Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng để hiện đại hoá thuỷ lợi thích ứng biến đổi khí hậu (ADB9) | 40000 |  | 1
15 | Xây dựng hệ thống trữ, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt huyện đảo Lý Sơn | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | 4: Lý Sơn; 5: Tưới tiết kiệm 32 ha tạo nguồn cấp nước sinh hoạt 1150 m3/ngày.đêm; 6: 2026-2039; 8: 250000; 9: 0; 10: 250000; 14: 250000; 16: 250000 | 0 |  | 1
16 | Sửa chữa, nâng cấp đập ngăn mặn Khê Hòa | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | C | TP Quảng Ngãi | Ngăn mặn, giữ ngọt, tưới 285 ha | 2026 |  | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 20000 | 0 | 20000 | Nhiều hạng mục đã xuống cấp, xâm nhập mặn vào sâu, đảm bảo hiệu quả của dự án | 0 |  | 1
17 | Sửa chữa, nâng cấp đập ngăn mặn Hiền Lương | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | C | TP Quảng Ngãi, Huyện Tư Nghĩa | Ngăn mặn 968 ha, giữ ngọt tưới 466 ha | 2026 |  | 45000 | 0 | 45000 |  |  |  | 45000 | 0 | 45000 | Đảm bảo mục tiêu ngăn mặn, giữ ngọt, thoát lũ chống ngập, đảm bảo an sinh, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình | 0 |  | 1
18 | Khu tiêu Sơn Tịnh | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | C | C | 4: Sơn Tịnh; 5: Tiêu úng 1574 ha, chống ngập 40 ha; 6: 2026-2027; 8: 28000; 9: 0; 10: 28000; 14: 28000; 16: 28000 | 0 |  | 1
19 | Sửa chữa, nâng cấp các kênh kênh cấp 1, cấp 2 thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham và kênh liên xã, liên huyện khác | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | B | Cac huyện, thị xã, Thành phố | Tưới 34.400 ha | 2028-2031 |  | 257030.08 | 0 | 257030.08 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |  | 207030.08 | 1
20 | Sửa chữa, nâng cấp 10 hồ chứa nước bảo đảm an toàn đập, an ninh nguồn nước (Hòa Hải, Phượng Hoàng, Hàm Rồng, Hóc Mốc, Hóc Mít, Phước Tích, Tôn Dung, Ông Tới, Đồng Cần, Hố Tre) | - Sở Nông nghiệp và PTNT - BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | B | C | 4: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức và Ba Tơ; 5: Bảo đảm tưới, an àn hồ; 6: 2029-2031; 8: 150000; 9: 0; 10: 150000; 14: 50000; 16: 50000 | 100000 | 1
(2) | BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh | [7 empty] | 5674000 | 1070000 | 4604000 | 0 | 0 | 0 | 3834600 | 1070000 | 2764600
| Lĩnh vực y tế | [7 empty] | 1660000 | 570000 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 1532000 | 570000 | 962000 | [5 empty] | 0
21 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh (hạng mục: Nhà nghỉ cho người nhà bệnh nhân, Nhà để xe và các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | TP Quảng Ngãi | Xây dựng mới | 2026-2029 |  | 150000 | 120000 | 30000 |  |  |  | 135000 | 120000 | 15000 |  | 15000 |  | 1 |  | 10%
22 | Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (hạng mục: mở rộng bệnh viện Sản - Nhi; nâng cấp, cải tạo một số khoa, phòng, Sửa Cải tạo hệ thống PCCC và các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | TP Quảng Ngãi | Xây dựng mới các hạng mục | 2026-2029 |  | 300000 | 250000 | 50000 |  |  |  | 270000 | 250000 | 20000 |  | 30000 |  | 1 |  | 6.667%
23 | Bệnh viện phía Bắc thành phố Quảng Ngãi (cơ sở 2 bệnh viện đa khoa tỉnh) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: Tp. Quảng Ngãi; 6: 2027-2029; 8: 200000; 9: 200000; 10: 0; 14: 200000; 15: 200000; 17: BV Sơn Tịnh cũ | 0 |  | 1 |  | 0%
24 | Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (hạng mục: Xây dựng mới khối khám và điều trị, khối cận lâm sàn, khối hành chính; cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo hệ thống PCCC | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: Huyện Bình Sơn; 6: 2026-2029; 8: 150000; 9: 0; 10: 150000; 14: 135000; 16: 135000 | 15000 |  | 1 |  | 90%
25 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà (Hạng mục: xây dựng khu hành chính, khoa cận lâm sàn, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: Huyện Sơn Hà; 6: 2026-2029; 8: 100000; 9: 0; 10: 100000; 14: 99000; 16: 99000 | 1000 |  | 1 |  | 99%
26 | Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Hạng mục: xây dựng khối nhà nội trú; cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: Huyện Ba tơ; 6: 2026-2029; 8: 100000; 9: 0; 10: 100000; 14: 99000; 16: 99000 | 1000 |  | 1 |  | 99%
27 | Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng (hạng mục: Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng, các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp, mở rộng hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo hệ thống PCCC | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: Huyện Trà Bồng; 6: 2026-2029; 8: 100000; 9: 0; 10: 100000; 14: 90000; 16: 90000 | 10000 |  | 1 |  | 90%
28 | Bệnh viện Tâm thần (hạng mục: Xây dựng khoa điều trị bệnh nhân cấp tính và nghiện chất; cải tạo, nâng cấp các khoa, phòng, Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới các hạng mục; 6: 2026-2028; 8: 50000; 9: 0; 10: 50000; 14: 45000; 16: 45000 | 5000 |  | 1 |  | 90%
29 | Bệnh viện nội tiết (Hạng mục: xây dựng khu kỹ thuật cận lâm sàng; cải tạo, nâng cấp các khoa, phòng) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới các hạng mục; 6: 2026-2028; 8: 50000; 9: 0; 10: 50000; 14: 45000; 16: 45000 | 5000 |  | 1 |  | 90%
30 | Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi (hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Khu hành chính, Khoa lao ngoài phổi và Bệnh phỗi nhiễm trùng, các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 50000; 9: 0; 10: 50000; 14: 45000; 16: 45000 | 5000 |  | 1 |  | 90%
31 | Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây (hạng mục: Xây dựng mới khối điều trị, khối hành chính; cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Cải tạo hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: Huyện Sơn Tây; 6: 2026-2029; 8: 70000; 9: 0; 10: 70000; 14: 63000; 16: 63000 | 7000 |  | 1 |  | 90%
32 | Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức (Hạng mục: Xây mới khoa Bệnh nhiệt đới, khoa kiểm soát nhiễn khuẩn, nhà đại thể; Cải tạo khối nhà điều trị 3 tầng, khu hành chính, hành lang cầu nối, khối nhà xét nghiệm các hạng mục phụ trợ; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: Huyện Mộ Đức; 6: 2026-2029; 8: 70000; 9: 0; 10: 70000; 14: 63000; 16: 63000 | 7000 |  | 1 |  | 90%
33 | Trung tâm Y tế thành phố (Hạng mục: Xây dựng khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng, khoa Dược và các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP.Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 50000; 9: 0; 10: 50000; 14: 45000; 16: 45000 | 5000 |  | 1 |  | 90%
34 | Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa ( Hạng mục: Xây dựng Khoa Y tế dự phòng, khối các phòng chức năng; cải tạo nâng cấp, mở rộng các khoa phòng, các hạng mục phụ trợ) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 6: 2026-2029; 8: 70000; 9: 0; 10: 70000; 14: 63000; 16: 63000 | 7000 |  | 1 |  | 90%
35 | Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành (Hạng mục: nâng cấp, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; ải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Huyện Nghĩa Hành; 6: 2028-2030; 8: 30000; 9: 0; 10: 30000; 14: 27000; 16: 27000 | 3000 |  | 1 |  | 90%
36 | Trung tâm Y tế huyện Minh Long (Hạng mục: nâng cấp, cải tạo, mở rộng các khoa, phòng và các hạng mục phụ trợ; Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: Huyện Minh Long; 6: 2028-2030; 8: 50000; 9: 0; 10: 50000; 14: 45000; 16: 45000 | 5000 |  | 1 |  | 90%
37 | Trung tâm mắt (Hạng mục: Xây dựng mới khối khám và điều trị; nâng cấp, cải tạo, các khoa, phòng, và các hạng mục phụ trợ; Xây mới hệ thống xử lý nước thải; Cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 6: 2028-2030; 8: 70000; 9: 0; 10: 70000; 14: 63000; 16: 63000 | 7000 |  | 1 |  | 90%
| Lĩnh vực giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 554000 | 0 | 554000 | 0 | 0 | 0 | 498600 | 0 | 498600 | [5 empty] | 90%
38 | Trường THPT Võ Nguyên Giáp - Xây dựng khối thư viện, Khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500; 16: 22500 | 2500 |  | 1 |  | 90%
39 | Trường THPT Trần Quang Diệu - Hạng mục nhà lớp học 12 phòng, nhà Bộ môn+thư viện; bể bơi, sân bóng đá và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Huyện Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500; 16: 22500 | 2500 |  | 1 |  | 90%
40 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Nhà tập đa năng và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600; 16: 12600 | 1400 |  | 1 |  | 90%
41 | Trường THPT số 2 Tư Nghĩa - Xây dựng Hội trường, khu thể chất và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000; 16: 18000 | 2000 |  | 1 |  | 90%
42 | Trường THPT số 1 Nghĩa Hành -Hạng mục nhà hiệu bộ, bể bơi và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Nghĩa Hành; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050; 16: 13050 | 1450 |  | 1 |  | 90%
43 | Trường THPT số 2 Mộ Đức - Xây dựng Hội trường, nhà lớp học 8 phòng, khu giáo thể chất và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500; 16: 22500 | 2500 |  | 1 |  | 90%
44 | Trường THPT Sơn Hà- Xây dựng dãy phòng học, phòng học bộ môn; nhà hiệu bộ, khối phục vụ hoạt động chung và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Sơn Hà; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 25200; 16: 25200 | 2800 |  | 1 |  | 90%
45 | Trường THPT Trà Bồng | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Trà Bồng; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600; 16: 12600 | 1400 |  | 1 |  | 90%
46 | Trường THPT Ba Gia - Khối hoạt động chung, khối 6 phòng học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Sơn Tịnh; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 18000; 10: 18000; 14: 16200; 16: 16200 | 1800 |  | 1 |  | 90%
47 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Khối phòng học 4 tầng (24 phòng) và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000; 16: 18000 | 2000 |  | 1 |  | 90%
48 | Trường THPT Đức Phổ 1 - Hạng mục Hội trường và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000; 16: 18000 | 2000 |  | 1 |  | 90%
49 | Trường THPT Đức Phổ 2 - Hạng mục nhà lớp học 10 phòng và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000; 16: 18000 | 2000 |  | 1 |  | 90%
50 | Trường THPT số 1 Tư Nghĩa- Hạng mục Nhà lớp học 20 phòng, nhà Bộ môn, Hội trường và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2028; 8: 27000; 10: 27000; 14: 24300; 16: 24300 | 2700 |  | 1 |  | 90%
51 | Trường THPT Phạm Văn Đồng -Hạng mục Khu giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050; 16: 13050 | 1450 |  | 1 |  | 90%
52 | Trường THPT Nguyễn Công Trứ- Xây dựng nhà hiệu bô, hội trường, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Mộ Đức; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 25200; 16: 25200 | 2800 |  | 1 |  | 90%
53 | Trung tâm GDTX tỉnh- hạng mục Xây dựng khối phòng học, phòng học bộ môn, thư viện; khối hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 18000; 16: 18000 | 2000 |  | 1 |  | 90%
54 | Trung tâm hỗ trợ PTGDHN tỉnh - dãy phòng can thiệp và hỗ trợ GDHN | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600; 16: 12600 | 1400 |  | 1 |  | 90%
55 | Trường THPT Sơn Mỹ - XD bể bơi và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Tp. Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 13000; 10: 13000; 14: 11700; 16: 11700 | 1300 |  | 1 |  | 90%
56 | Trường THPT Quang Trung- Xây dựng khối phòng học bộ môn, thư viện, khối hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên, khu giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Sơn Hà; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 28000; 10: 28000; 14: 25200; 16: 25200 | 2800 |  | 1 |  | 90%
57 | Trường THPT Tây Trà - hạng mục Khu giáo dục thể và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Trà Bồng; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2026-2028; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050; 16: 13050 | 1450 |  | 1 |  | 90%
58 | Trường THPT số 2 Nghĩa Hành - Xây dựng khối hiệu bộ, khối phòng học, khối phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Nghĩa Hành; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 25000; 10: 25000; 14: 22500; 16: 22500 | 2500 |  | 1 |  | 90%
59 | Trường THPT Thu Xà - xây dựng Hội trường, Khu giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600; 16: 12600 | 1400 |  | 1 |  | 90%
60 | Trường THPT Lương Thế Vinh - Hạng mục Khu thể chất và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600; 16: 12600 | 1400 |  | 1 |  | 90%
61 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - nhà bộ môn, nhà ở giáo viên và các hạng mục phụ trợ | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: H. Sơn Tây; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14500; 10: 14500; 14: 13050; 16: 13050 | 1450 |  | 1 |  | 90%
62 | Trường THPT Vạn Tường | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | C | C | 4: Huyện Bình Sơn; 5: Xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; 6: 2028-2030; 8: 14000; 10: 14000; 14: 12600; 16: 12600 | 1400 |  | 1 |  | 90%
63 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng - hạng mục Giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào (khu A+B) | - Sở Giáo dục và Đào tạo - BQLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Thực hiện GPMB, xây dựng tường rào; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000; 15: 0; 16: 63000 | 7000 |  | 1 |  | 90%
| Lĩnh vực văn hóa, Thể thao và Du lịch | [7 empty] | 700000 | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 500000 | 180000 | [5 empty] | 25.71%
64 | Bảo tàng và Thư viện tổng hợp tỉnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: Tp. Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 8: 500000; 9: 500000; 10: 0; 14: 500000; 15: 500000 | 0 |  | 1 |  | 0%
65 | Đường vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Sa Huỳnh (phía Bắc Đầm An Khê) | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 6: 2027-2039; 8: 150000; 10: 150000; 14: 135000; 15: 0; 16: 135000 | 15000 |  | 1 |  | 90%
66 | Xây dựng Khu hành chính; khu nhà ở và khu tập luyện vận động viên | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026-2028; 8: 50000; 10: 50000; 14: 45000; 15: 0; 16: 45000 | 5000 |  | 1 |  | 90%
| Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội | [7 empty] | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 0 | 324000 | [5 empty] | 90%
67 | Xây dựng trụ sở làm việc HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu quốc hội | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | B | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 150000; 10: 150000; 14: 135000; 15: 0; 16: 135000 | 15000 |  | 1 |  | 90%
68 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở thông tin truyền thông | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 60000; 10: 60000; 14: 54000; 15: 0; 16: 54000 | 6000 |  | 1 |  | 90%
69 | Xây dựng trụ sở làm việc Sở Y tế | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 70000; 10: 70000; 14: 63000; 15: 0; 16: 63000 | 7000 |  | 1 |  | 90%
70 | Xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn và Trung tâm Thiếu nhi tỉnh | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | B | C | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 80000; 10: 80000; 14: 72000; 15: 0; 16: 72000 | 8000 |  | 1 |  | 90%
| Cấp nước, thoát nước | [7 empty] | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | [5 empty] | 33.33%
71 | Dự án phát triển hạ tầng thích ứng thành phố Quảng Ngãi | Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh | A | B | TP Quảng Ngãi | Xây dựng mới | 2028-2032 |  | 2400000 |  | 2400000 |  |  |  | 800000 | 0 | 800000 | Rà soát giảm đầu tư tuyến đường trục chính (nối từ Quốc lộ 1A đến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh), với giá trị 1.250 tỷ (bao gồm chi phí XD, BTGPMB và các chi phí khác) | 1600000 | 1 |  |  | 33.33%
(3) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | [7 empty] | 5815657 | 3884200 | 1931457 | 0 | 0 | 0 | 5695000 | 3884200 | 1810800
| Lĩnh vực Khu công nghiệp và khu kinh tế | [7 empty] | 5815657 | 3884200 | 1931457 | 0 | 0 | 0 | 5695000 | 3884200 | 1810800
72 | Tuyến đường từ Đường Trì Bình-Cảng Dung Quất đến đường vào Cảng hàng không Chu Lai | - Sở Giao thông Vận tải - BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | Bình Sơn | 4,1Km | 2026-2029 |  | 350000 | 300000 | 50000 |  |  |  | 350000 | 300000 | 50000 | Kết nối với sân bay Chu Lai | 0 |  | 1 |  | 14.29% | Ban dq đề nghị làm đến nhà ga với TMĐT là 700 tỷ đồng
73 | Tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | Bình Sơn | 8,7km | 2026-2029 |  | 400000 | 350000 | 50000 |  |  |  | 400000 | 350000 | 50000 | Kết nối thông suốt từ Cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A xuống cảng Dung Quất rất thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá, đặc biệt trong nhu cầu sắp đến la rất lớn | 0 |  | 1 |  | 12.5%
74 | Đường trục Bắc Tịnh Phong – Bình Châu (trục N5) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | A | B | Bình Sơn | 16,5Km | 2027-2030 |  | 2900000 | 2600000 | 300000 |  |  |  | 2900000 | 2600000 | 300000 | Đây là tuyến đường trục chính đối ngoại kết nối đường Cao tốc, Quốc lộ 1A với Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ - Bình Long; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất và Phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất nhằm phát triển quỹ đất 02 bên đường để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng | 0 |  | 1 |  | 10.34%
75 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | Bình Sơn | 10km | 2027-2030 |  | 500000 | 450000 | 50000 |  |  |  | 500000 | 450000 | 50000 |  | 0 |  | 1 |  | 10%
76 | Xây dựng hệ thống hạ tầng thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung khu vực phía Tây và phía Đông sông Trà Bồng Khu kinh tế Dung Quất | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | Bình Sơn | Đầu tư hệ thống thu gom và 02 trạm với công suất mỗi trạm là 2.000m3/ngày đêm | 2026-2028 |  | 201657 | 184200 | 17457 |  |  |  | 200000 | 184200 | 15800 |  | 1657 |  | 1 |  | 7.835%
77 | Xây dựng hệ thống thoát nước mưa khu vực phía Tây và phía Đông sông Trà Bồng Khu kinh tế Dung Quất | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | C | 4: Bình Sơn; 6: 2026-2028; 8: 100000; 9: 0; 10: 100000; 14: 100000; 16: 100000 | 0 |  | 1 |  | 100%
78 | Khu tái định cư Vạn Tường mở rộng | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | C | 4: Bình Sơn; 5: 10ha; 6: 2026-2028; 8: 130000; 9: 0; 10: 130000; 14: 120000; 16: 120000 | 10000 |  | 1 |  | 92.31%
79 | Khu tái định cư xã Bình Trị | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | 4: Bình Sơn; 5: 30ha; 6: 2026-2028; 8: 390000; 9: 0; 10: 390000; 14: 350000; 16: 350000 | 40000 |  | 1 |  | 89.74%
80 | Khu tái định cư Mẫu Trạch (giai đoạn 2) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | 4: Bình Sơn; 5: 30ha; 6: 2026-2028; 8: 390000; 9: 0; 10: 390000; 14: 350000; 16: 350000 | 40000 |  | 1 |  | 89.74%
81 | Khu tái định cư Bình Hòa | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | B | B | 4: Bình Sơn; 5: 33ha; 6: 2026-2028; 8: 429000; 9: 0; 10: 429000; 14: 400000; 16: 400000 | 29000 |  | 1 |  | 93.24%
82 | Nghĩa trang Động Doan mở rộng (xã Tịnh Phong) | BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi | C | C | 4: Sơn Tịnh; 5: 05ha; 6: 2026-2027; 8: 25000; 9: 0; 10: 25000; 14: 25000; 16: 25000 | 0 |  | 1 |  | 100%
(4) | Công an tỉnh | [7 empty] | 420000 | 290000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [7 empty] | 420000 | 290000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000
83 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C |  | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000; 17: Theo Đề án "Xây dựng phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2030" tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi | 0 |  | 1
84 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C |  | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
85 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C |  | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
86 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C |  | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
87 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C |  | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
88 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C |  | 4: Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2029; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
89 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ | Công an tỉnh | C |  | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2029; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
90 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C |  | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2030; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
91 | Dự án Xây dựng trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi | Công an tỉnh | C |  | 4: TP Quảng Ngãi; 5: Xây dựng mới; 6: 2030; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
92 | Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Công an huyện Nghĩa Hành thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B |  | Nghĩa Hành | Cải tại, nâng cấp | 2025-2026 |  | 60000 | 50000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | Đối ứng vốn BCA | 0 |  | 1
93 | Dự án Xây dựng mới Cơ sở làm việc Công an thị xã Đức Phổ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B |  | Đức Phổ | Xây dựng mới | 2025-2026 |  | 90000 | 80000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | Đối ứng vốn BCA | 0 |  | 1
94 | Dự án Xây dựng mới Cơ sở làm việc Công an huyện Ba Tơ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B |  | Ba Tơ | Xây dựng mới | 2026-2027 |  | 90000 | 80000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | Đối ứng vốn BCA | 0 |  | 1
95 | Dự án Xây dựng mới Cơ sở làm việc Công an huyện Bình Sơn thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi | Công an tỉnh | B |  | Bình Sơn | Xây dựng mới | 2026-2027 |  | 90000 | 80000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 10000 | Đối ứng vốn BCA | 0 |  | 1
(5) | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | [7 empty] | 939019.5 | 330000 | 609019.5 | 0 | 0 | 0 | 539019.5 | 0 | 539019.5
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [7 empty] | 939019.5 | 330000 | 609019.5 | 0 | 0 | 0 | 539019.5 | 0 | 539019.5
96 | Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | B | B | TPQN | Xây dựng mới | 2026-2039 |  | 480000 | 330000 | 150000 |  |  |  | 150000 |  | 150000 | Đối ứng vốn BQP | 0 |  | 1
97 | Doanh trại Đại đội Kho Vũ khí - Đạn | Bộ CHQS tỉnh | B | B | 4: Huyện Tư Nghĩa; 5: Xây dựng mới; 6: 2026-2029; 8: 180000; 10: 180000; 14: 180000; 16: 180000 | 0 |  | 1
98 | Rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | B | C | 4: Toàn tỉnh; 6: 2026-2038; 8: 53700; 10: 53700; 14: 53700; 16: 53700 | 0 |  | 1
99 | Trạm sửa chữa Tổng hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 9400; 10: 9400; 14: 9400; 16: 9400 | 0 |  | 1
100 | Kho vũ khí đạn/Kho 50 tấn/ Ban CHQS huyện Lý Sơn/Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | C | 4: Huyện Lý Sơn; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 10119.5; 10: 10119.5; 14: 10119.5; 16: 10119.5 | 0 |  | 1
101 | Doanh trại Trung đội DQTT thành phố Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | C | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2026; 8: 13600; 10: 13600; 14: 13600; 16: 13600 | 0 |  | 1
102 | Doanh trại Trung đội DQTT huyện Bình Sơn | UBND tỉnh | C | C | 4: Huyện Bình Sơn; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 13600; 10: 13600; 14: 13600; 16: 13600 | 0 |  | 1
103 | Doanh trại Trung đội DQTT thị xã Đức Phổ | Bộ CHQS tỉnh | C | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 13600; 10: 13600; 14: 13600; 16: 13600 | 0 |  | 1
104 | Doanh trại Đại đội Trinh sát Cơ giới | Bộ CHQS tỉnh | C | C | 4: TPQN; 5: Xây dựng mới; 6: 2027; 8: 5000; 10: 5000; 14: 5000; 16: 5000 | 0 |  | 1
105 | Đường vào đường hầm SCH cơ bản Đức Phổ | Bộ CHQS tỉnh | C | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2028; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1
106 | Sở Chỉ huy hậu phương tỉnh Quảng Ngãi | Bộ CHQS tỉnh | B | C | 4: Huyện Sơn Hà; 5: Xây dựng mới; 6: 2029-2031; 8: 50000; 10: 50000; 14: 20000; 16: 20000 | 30000 | 1
107 | Sở Chỉ huy trong huấn luyện, diễn tập của Bộ CHQS tỉnh | Bộ CHQS tỉnh | B | C | 4: Thị xã Đức Phổ; 5: Xây dựng mới; 6: 2029-2031; 8: 80000; 10: 80000; 14: 40000; 16: 40000 | 40000 | 1
(6) | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | [7 empty] | 165000 | 35000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000
| Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội | [7 empty] | 165000 | 35000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 130000
108 | Xây dựng mới Đồn Biên phòng Phổ Quang | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: Đức Phổ; 6: 2026-2027; 8: 35000; 10: 35000; 14: 35000; 16: 35000 | 0 |  | 1
109 | Xây dựng nhà trực ban, khách, ở CBCS cơ quan BCH | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
110 | Xây dựng nhà ở CBCS đội tàu Hải đội 2 BP, đội công tác địa bàn đồn BP Bình Hải | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: H. Bình Sơn; 6: 2027; 8: 8500; 10: 8500; 14: 8500; 16: 8500 | 0 |  | 1
111 | Xây dựng mới 02 Trạm KSBP Cửa khẩu cảng Dung Quất | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: H. Bình Sơn; 6: 2027-2028; 8: 70000; 9: 35000; 10: 35000; 14: 35000; 16: 35000; 17: Đề nghị Địa phương đầu tư 50%, Bộ Quốc phòng đầu tư 50% KP | 0 |  | 1
112 | Xây dựng Bổ sung các hạng mục Đồn Biên phòng Đức Minh | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: H. Mộ Đức; 6: 2028-2029; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1
113 | Sửa chữa, cải tạo Trạm KSBP Mỹ Á | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: TX. Đức Phổ; 6: 2030; 8: 3000; 10: 3000; 14: 3000; 16: 3000 | 0 |  | 1
114 | Xây dựng nhà ở CBCS đội Kiểm soát cảng Bến Đình/ Đồn Biên phòng Lý Sơn | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | C |  | 4: H. Lý Sơn; 6: 2030; 8: 8500; 10: 8500; 14: 8500; 16: 8500 | 0 |  | 1
(7) | Sở Tài nguyên và Môi trường | [7 empty] | 253000 | 0 | 253000 | 110 | 0 | 110 | 50000 | 0 | 50000
| Hạ tầng kỹ thuật đô thị | [7 empty] | 253000 | 0 | 253000 | 110 | 0 | 110 | 50000 | 0 | 50000
115 | Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị trục đường Mỹ Trà-Mỹ Khê | Sở Tài nguyên và Môi trường | B | B | TP Quảng Ngãi |  | 2028-2031 | 10/NQ-HĐND 22/6/2023 | 253000 |  | 253000 | 110 |  | 110 | 50000 |  | 50000 |  | 203000 | 1
(8) | Sở Nội vụ | [7 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
| Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội | [7 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000
116 | Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử | Sở Nội vụ | C | C | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026-2028; 8: 10000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1
(9) | Sở Thông tin và Truyền thông | [7 empty] | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000
| Công nghệ thông tin | [7 empty] | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000
117 | Chuyển đổi số cho hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi | Sở Thông tin và Truyền thông | B | B | 6: 2026-2029; 8: 100000; 10: 100000; 14: 100000; 16: 100000 | 0 |  | 1
118 | Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Sở Thông tin và Truyền thông | B | C | 6: 2026-2028; 8: 80000; 10: 80000; 14: 80000; 16: 80000 | 0 |  | 1
119 | Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở trên cơ sở các Kho dữ liệu hiện có, Cổng dữ liệu mở phục vụ chuyển đổi số tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | B | C | 6: 2026-2028; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000; 16: 70000 | 0 |  | 1
(10) | Sở Lao động- Thương binh và Xã hội | [7 empty] | 130000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| Lĩnh vực xã hội | [7 empty] | 130000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
120 | Trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ngãi | Sở LĐTBXH | C | C | Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi | 500 đối tượng | 2026-2029 |  | 130000 | 100000 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 30000 | Vốn của Bộ LĐ, TB &XH | 0 |  | 1
(11) | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | [7 empty] | 116000 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 116000
| Phát thanh, truyền hình, thông tấn | [7 empty] | 116000 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 116000
121 | Hệ thống thiết bị hậu kỳ và tiền kỳ sản xuất chương trình chuẩn HD/4K | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | C | C | 4: TPQN; 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1
122 | Phần mềm chuyển đổi số cho quy trình quản lý, sản xuất phát thanh - truyền hình và ứng dụng app OTT | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | C | C | 4: TPQN; 6: 2026-2028; 8: 16000; 10: 16000; 14: 16000; 16: 16000 | 0 |  | 1
123 | Đầu tư xây dựng Nhà hát truyền hình | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | C | C | 4: TPQN; 6: 2027-2029; 8: 32000; 10: 32000; 14: 32000; 16: 32000 | 0 |  | 1
124 | Thiết bị sản xuất cho cho Trường quay lớn | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | C | C | 4: TPQN; 6: 2027-2029; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1
125 | Thiết bị phục vụ phim trường đa năng, thực tế ảo | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | C | C | 4: TPQN; 6: 2027-2029; 8: 28000; 10: 28000; 14: 28000; 16: 28000 | 0 |  | 1
(12) | Văn phòng Tỉnh ủy | [7 empty] | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
| Công nghệ thông tin | [7 empty] | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000
126 | Phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng tỉnh (Nâng cấp Trung tâm dữ liệu, hạ tầng kho dữ liệu số hóa dùng chung, sao lưu, an toàn thông tin…) | Văn phòng Tỉnh ủy | C | C | 6: 2026-2028; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000; 17: Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 và Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy | 0 |  | 1
(13) | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | [7 empty] | 29800 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 29800
| Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 29800 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 29800
127 | Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | C | C | 5: Tổng diện tích sàn là 2.109,5m2 được bố trí theo hình thức không gian mở,.; 6: 2026-2027; 8: 14900; 10: 14900; 14: 14900; 16: 14900; 17: Cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp. 01 không gian sáng tạo, 01 khu vực hoạt động, sinh hoạt chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp | 0 |  | 1
128 | Phòng thí nghiệm Cơ - Điện tử phục vụ đào tạo và nghiên cứu | Trường ĐH Phạm Văn Đồng | C | C | 5: Phòng thí nghiệm Đo lường - Cảm biến, Phòng thí nghiệm PLC và Vi điều khiển, Phòng thí nghiệm Sản xuất tự động,…; 6: 2026-2027; 8: 14900; 10: 14900; 14: 14900; 16: 14900 | 0 |  | 1
(14) | Sở Giáo dục và Đào tạo | [7 empty] | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
| Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo | [7 empty] | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000
129 | Trường Phổ thông DTNT THPT Tỉnh - Cải tạo ký túc xá C, hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà đa năng | Sở Giáo dục và Đào tạo | C | C | 6: 2026-2028; 8: 20000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1
(15) | Sở Nông nghiệp và PTNT | [7 empty] | 530213.67 | 341380.73 | 188832.94 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 188000
| Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản | [7 empty] | 530213.67 | 341380.73 | 188832.94 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 188000
130 | Đóng mới tàu Kiểm ngư (nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng tuần tra bảo vệ NLTS) | Sở Nông nghiệp và PTNT | C | C | 6: 2026-2030; 8: 30000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000; 17: Quyết định 268/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 | 0 |  | 1
131 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Sa Huỳnh | Sở Nông nghiệp và PTNT | C | C | 4: Sa Huỳnh, Đức Phổ; 6: 2026-2030; 8: 60000; 10: 60000; 14: 60000; 16: 60000; 17: Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 | 0 |  | 1 |  |  | 0.17024
132 | Các khu tái định cư vùng có nguy cơ sạt lở ở vùng núi | Sở Nông nghiệp và PTNT | B | B | 6: 2026-2030; 8: 310713.67; 9: 242880.73; 10: 67832.94; 14: 67000; 16: 67000; 17: - Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 - Đối ứng vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT | 832.94 |  | 1
133 | Các dự án phát triển lâm nghiệp bền vững | Sở Nông nghiệp và PTNT | B | B | 6: 2026-2031; 8: 129500; 9: 98500; 10: 31000; 14: 31000; 16: 31000; 17: Đối ứng vốn Bộ Nông nghiệp và PTNT | 0 |  | 1
B | HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ | [7 empty] | 4871731.51 | 0 | 4159968 | 0 | 0 | 0 | 3265000 | 0 | 3265000
(1) | UBND huyện Bình Sơn | [7 empty] | 350000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000
134 | Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Bình Sơn | UBND huyện Bình Sơn | B |  | 4: Thị trấn Châu Ổ; 5: 8.100m2 sàn; 6: 2026-2030; 8: 350000; 10: 180000; 14: 180000; 16: 180000 | 0 |  | 1
(2) | UBND huyện Sơn Tịnh | [7 empty] | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000
135 | Tuyến D10 trung tâm huyện Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện | C |  | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 70000; 10: 65000; 14: 65000; 16: 65000 | 0 |  | 1 |  | 92.86%
136 | Tuyến D11 trung tâm huyện Sơn Tịnh (mới) | UBND huyện | C |  | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 70000; 10: 65000; 14: 65000; 16: 65000 | 0 |  | 1 |  | 92.86%
137 | Tuyến N6 trung tâm huyện Sơn Tịnh mới | UBND huyện | C |  | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 25000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1 |  | 80%
138 | Tuyến N16 trung tâm huyện Sơn Tịnh mới | UBND huyện | C |  | 4: Xã Tịnh Hà; 6: 2026 - 2030; 8: 35000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1 |  | 85.71%
(3) | UBND thành phố Quảng Ngãi | [7 empty] | 1999968 | 0 | 1999968 | 0 | 0 | 0 | 1105000 | 0 | 1105000 | [5 empty] | 55.25%
139 | Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ Ngô Sỹ Liên đến đường Hùng Vương) | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | B | 4: TP Quảng Ngãi; 6: 2026-2029; 7: 1022/QĐ-UBND 19/7/2019; 8: 99968; 10: 99968; 14: 95000; 16: 95000 | 4968 |  | 1 |  | 95.03%
140 | Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | B | TPQN | giai đoạn 2 | 2027-2030 | 300000 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 300000 |  | 300000 | Giai đoạn 1 là 400 tỷ đồng | 0 |  | 1 |  | 100%
141 | Công viên Cây xanh Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 2) | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | B | TPQN | giai đoạn 2 | 2027-2030 | 12/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 | 600000 |  | 600000 |  |  |  | 600000 |  | 600000 | Giai đoạn 1 là 300 tỷ đồng | 0 |  | 1 |  | 100%
142 | Khu văn hóa Thiên ấn, thành phố Quảng Ngãi | UBND thành phố Quảng Ngãi | B | B | 4: TPQN; 6: 2027-2030; 8: 1000000; 10: 1000000; 14: 110000; 16: 110000 | 890000 | 1
(4) | UBND huyện Tư Nghĩa | [7 empty] | 242000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 74.38%
143 | Đường Cầu Trà Khúc 3 nối dài đến đường La Hà - Nghĩa Thuận (ĐH24), đoạn TL623B đi ĐH24 | UBND huyện Tư Nghĩa | C |  | 4: Tư nghĩa; 5: Quy mô: chiều dài: L=1900m; 6: 2027- 2029; 8: 90000; 10: 70000; 14: 70000; 16: 70000 | 0 |  | 1
144 | Đường trục chính phía Tây Tư Nghĩa (đoạn từ đường dẫn cao tốc đến giáp sông Bàu Cát) | UBND huyện Tư Nghĩa | C |  | 4: Xã Nghĩa Phương, xã Nghĩa Thương, thị trấn Sông Vệ; 5: Chiều dài L= 1,450m; 6: 2027- 2029; 8: 100000; 10: 80000; 14: 80000; 16: 80000 | 0 |  | 1 |  | 80%
145 | Đường Bùi Thị Xuân nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Ngọc Lê đến đường ĐH.27B) | UBND huyện Tư Nghĩa | C |  | 4: Thị trấn Sông Vệ; 5: Chiều dài L = 920m; 6: 2026- 2028; 8: 52000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1 |  | 57.69%
(5) | UBND huyện Mộ Đức | [7 empty] | 210000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 85.71%
146 | Tuyến Đường Trung tâm đô thị mới Nam Sông Vệ, xã Đức Nhuận | UBND huyện Mộ Đức | C |  | 4: Xã Đức Nhuận; 5: Chiều dài 3,2km, mặt cắt ngang đường 27m; 6: 2026-2030; 8: 90000; 10: 80000; 14: 80000; 16: 80000 | 0 |  | 1 |  | 88.89%
147 | Tuyến Đường tránh đô thị mới Thạch Trụ, xã Đức Lân | UBND huyện Mộ Đức | C |  | 4: Xã Đức Lân; 5: Chiều dài 5km, mặt cắt ngang đường 32m; 6: 2026-2030; 8: 120000; 10: 100000; 14: 100000; 16: 100000 | 0 |  | 1 |  | 83.33%
(6) | UBND huyện Đức Phổ | [7 empty] | 276000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 65.22%
148 | Đường Phổ Hòa - Phổ Vinh (đoạn Nguyễn Tất Thành - Phổ Vinh) | UBND TX Đức Phổ | B |  | 4: Phổ Vinh; 5: L=1.600m; 6: 2026-2029; 8: 180000; 10: 120000; 14: 120000; 16: 120000 | 0 |  | 1 |  | 66.67%
149 | Cầu Đò Mốc và đường dẫn | UBND TX Đức Phổ | C |  | 4: Phổ Văn và Phổ Quang; 5: L=620m; 6: 2026-2028; 8: 96000; 10: 60000; 14: 60000; 16: 60000 | 0 |  | 1 |  | 62.5%
(7) | UBND huyện Nghĩa Hành | [7 empty] | 220000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 81.82%
150 | Cầu Phú Thọ | UBND huyện Nghĩa Hành | C |  | 4: Xã Hành Tín Tây; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1 |  | 80%
151 | Hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐT.628, huyện Nghĩa Hành | UBND huyện Nghĩa Hành | C |  | 4: Huyện Nghĩa Hành; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1 |  | 80%
152 | Kè chống sạt lở sông Phước Giang, đoạn qua thị trấn Chợ Chùa (giai đoạn 2) | UBND huyện Nghĩa Hành | B |  | 4: huyện Nghĩa Hành; 6: 2027-2030; 8: 130000; 10: 110000; 14: 110000; 16: 110000 | 0 |  | 1 |  | 84.62%
153 | Nâng cấp, chỉnh trang Sân vận động huyện và nâng cấp, cải tạo Hồ Đầm Sen | UBND huyện Nghĩa Hành | C |  | 4: huyện Nghĩa Hành; 6: 2028-2030; 8: 40000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1 |  | 75%
(8) | UBND huyện Minh Long | [7 empty] | 239990 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 75%
154 | Kè chống sạt lở Bờ Hữu Suối Tía (Đoạn từ cầu Thiệp xuyên đến Cầu Suối tía) | UBND huyện Minh Long | C |  | 4: Xã Long Hiệp; 5: L=1000m; 8: 30000; 10: 25000; 14: 25000; 16: 25000 | 0 |  | 1 |  | 83.33%
155 | Cầu Suối Tía 3 và đường hai đầu cầu | UBND huyện Minh Long | C |  | 4: Xã Long Hiệp; 5: Cầu 72m và đường 2 đầu cầu; 8: 50000; 10: 45000; 14: 45000; 16: 45000 | 0 |  | 1 |  | 90%
156 | Hệ thống nước Thác Trắng - Trung tâm huyện | UBND huyện Minh Long | C |  | 4: Xã Thanh An- Long Hiệp; 5: 1.000m3/ ngày, đêm; 8: 40000; 10: 25000; 14: 25000; 16: 25000 | 0 |  | 1 |  | 62.5%
157 | Mở rộng Sân vận động Khu văn hóa thể thao Trung tâm huyện | UBND huyện Minh Long | C |  | 4: Xã Long Hiệp; 5: Diện tích sân vận động 3,2ha; 8: 40000; 10: 25000; 14: 25000; 16: 25000 | 0 |  | 1 |  | 62.5%
158 | Kè chống sạt lở Khu Diên Sơn đến Lạc Sơn (Cầu Đồng Tre đến đập Đồng Thét) | UBND huyện Minh Long | C |  | 4: Xã Long Sơn; 5: L=2500m; 8: 79990; 10: 60000; 14: 60000; 16: 60000 | 0 |  | 1 |  | 75.01%
(9) | UBND huyện Ba Tơ | [7 empty] | 237773.51 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 75.7%
159 | Cầu Sông Liên (Cầu Hang Én) | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: Thị trấn Ba Tơ; 5: Cầu, đường đầu cầu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; 6: 2026-2028; 8: 65773.51; 10: 55000; 14: 55000; 16: 55000 | 0 |  | 1 |  | 83.62%
160 | Cầu Sông Re | UBND huyện Ba Tơ | B |  | 4: Xã Ba Vì; 6: 2026-2039; 8: 80000; 10: 60000; 14: 60000; 16: 60000 | 0 |  | 1 |  | 75%
161 | Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Động | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: Xã Ba Động, Ba Thành; 6: 2026-2028; 8: 25000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1 |  | 80%
162 | Bờ kè Suối Pa Ranh (TT đô thị mới) | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: Xã Ba Vì; 5: 1.500m; 6: 2027-2029; 8: 20000; 10: 15000; 14: 15000; 16: 15000 | 0 |  | 1 |  | 75%
163 | Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: Xã Ba Thành; 5: 3ha; 6: 2027-2029; 8: 15000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1 |  | 66.67%
164 | Nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Đắp | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: Thị trấn Ba Tơ; 5: 265m; 6: 2027-2029; 8: 15000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1 |  | 66.67%
165 | Đường vào Hồ Tôn Dung | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: TT Ba Tơ; 5: 750m; 6: 2028-2030; 8: 10000; 10: 5000; 14: 5000; 16: 5000 | 0 |  | 1 |  | 50%
166 | Nghĩa trang nhân dân huyện Ba Tơ | UBND huyện Ba Tơ | C |  | 4: Xã Ba Cung; 5: 7ha; 6: 2028-2030; 8: 7000; 10: 5000; 14: 5000; 16: 5000 | 0 |  | 1 |  | 71.43%
(10) | UBND huyện Sơn Hà | [7 empty] | 235000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 76.6%
167 | Đầu tư nâng cấp đường Sơn Hạ - Cà Tu - Xóm Đèo | UBND Huyện Sơn Hà | C |  | 4: xã Sơn Hạ; 5: Công trình giao thông, cấp IV; 6: 2026-2027; 8: 40000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1 |  | 75%
168 | Trung tâm bảo tồn văn hóa H're; hạng mục: Làng văn hóa H're và cảnh quan | UBND Huyện Sơn Hà | C |  | 4: Thị trấn Di lăng; 5: Hạ tầng kỹ thuật, Nhà sàn H're 1,2 thế hệ, khu cảnh quan cây xanh,; 6: 2028-2029; 8: 15000; 10: 10000; 14: 10000; 16: 10000 | 0 |  | 1 |  | 66.67%
169 | Cầu Tà Pía (Sơn Hải) | UBND Huyện Sơn Hà | C |  | 4: xã Sơn Hải; 5: Cầu BTCT vĩnh cửu; 6: 2029-2030; 8: 40000; 10: 30000; 14: 30000; 16: 30000 | 0 |  | 1 |  | 75%
170 | Đường BTXM Làng Lòn, Sơn Trung đi Pa Ra, Sơn Hải | UBND Huyện Sơn Hà | C |  | 4: Sơn Trung và Sơn Hải; 5: Công trình giao thông, cấp IV; 6: 2027- 2029; 8: 60000; 10: 45000; 14: 45000; 16: 45000 | 0 |  | 1 |  | 75%
171 | Kè sông Rin, Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (đoạn Cầu sông Rin mới - Hàng Gòn) | UBND Huyện Sơn Hà | C |  | 4: Thị trấn Di lăng; 5: Kè và Đường, hạ tầng kỹ thuật; 6: 2026-2028; 8: 80000; 10: 65000; 14: 65000; 16: 65000 | 0 |  | 1 |  | 81.25%
(11) | UBND huyện Sơn Tây | [7 empty] | 251000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 71.71%
172 | Sân vận động và khu liên hợp văn hóa, thể thao huyện | UBND huyện Sơn Tây | C |  | 4: Xã Sơn Dung; 6: 2026-2030; 8: 30000; 10: 20000; 14: 20000; 16: 20000 | 0 |  | 1 |  | 66.67%
173 | Đường Đô thị 03 (ĐT.04-KDC Tu Ka Nhổ) | UBND huyện Sơn Tây | C |  | 4: Xã Sơn Mùa; 5: L= 1.400m; 6: 2026-2030; 8: 77000; 10: 50000; 14: 50000; 16: 50000 | 0 |  | 1 |  | 64.94%
174 | Kè chống sạt lỡ Suối Nước Lát | UBND huyện | C |  | 4: Xã Sơn Mùa; 5: 1 km; 6: 2026-2030; 8: 79000; 10: 60000; 14: 60000; 16: 60000 | 0 |  | 1 |  | 75.95%
175 | Đường Đô thị 12 (Đường TSĐ-VH2) | UBND huyện | C |  | 4: Xã Sơn Dung; 5: L = 6000m; 6: 2026-2030; 8: 65000; 10: 50000; 14: 50000; 16: 50000 | 0 |  | 1 |  | 76.92%
(12) | UBND huyện Trà Bồng | [7 empty] | 200000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 90%
176 | Xây dựng các tuyến đường phía Bắc đô thị thị trấn Trà Xuân | UBND huyện Trà Bồng | C |  | 4: Thị trấn Trà Xuân và xã Trà Thủy; 5: L= 760m; 6: 2026-2028; 8: 70000; 10: 70000; 14: 70000; 16: 70000 | 0 |  | 1 |  | 100%
177 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Trà Bồng (xã Trà Sơn, TT Trà Xuân, xã Trà Phú và xã Trà Bình) | UBND huyện Trà Bồng | C |  | 4: Xã Trà Sơn, TT Trà Xuân, xã Trà Phú và xã Trà Bình; 5: - Công suất cấp nước : 3.500m3/ngđ.; 6: 2026-2028; 8: 50000; 10: 50000; 14: 50000; 16: 50000 | 0 |  | 1 |  | 100%
178 | Tuyến đường đi Trà Phong đi Trà Thanh, Trà Phong đi Trà Xinh (nối tiếp) | UBND huyện Trà Bồng | C |  | 4: Trà Phong, Trà Thanh, Trà Xinh; 5: L=11,5km; 6: 2027-2029; 8: 80000; 10: 60000; 14: 60000; 16: 60000 | 0 |  | 1 |  | 75%
(13) | UBND huyện Lý Sơn | [7 empty] | 210000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | 85.71%
179 | Bảo tàng Hoàng Sa, Trường Sa | UBND huyện Lý Sơn | C |  | 4: An Vĩnh; 6: 2026-2028; 8: 100000; 10: 90000; 14: 90000; 16: 90000 | 0 |  | 1 |  | 90%
180 | Nâng cấp, sửa chữa đường cơ động phía Nam đảo Lý Sơn (Đoạn từ Cầu Vượt An Vĩnh đến Cảng Bến Đình) | UBND huyện Lý Sơn | B |  | 4: Huyện Lý Sơn; 6: 2026-2029; 8: 110000; 10: 90000; 14: 90000; 16: 90000 | 0 |  | 1 |  | 81.82%
[20 empty] | 8 | 172 | KCM
[21 empty] | 1 | ODA
[19 empty] | 890000 |  | 24 | CT
[19 empty] | 2730030 |  | 197
[19 empty] | 3620030 |  | 189