| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2025 |  |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số

tỉnh Quảng Ngãi năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025, với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia; thúc đẩy nhận thức và ứng dụng đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về ĐMST và CĐS; định hướng chiến lược và giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả ĐMST và CĐS tại Quảng Ngãi.

2. Yêu cầu

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 được tổ chức với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhiều thành phần; nội dung chương trình phong phú, phản ánh xu hướng và nhu cầu thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công tác tổ chức chuyên nghiệp, tiết kiệm và an toàn.

II. TỔNG QUAN SỰ KIỆN

1. Chủ đề: “Hội tụ nguồn lực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - Vì một Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững”

2. Thời gian: Dự kiến 19-26/9/2025.

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi và một số địa phương trong tỉnh.

4. Đơn vị tổ chức:

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; Tỉnh đoàn; các địa phương.

5. Thành phần:

Dự kiến khoảng hơn 800 lượt đại biểu tham dự tại tỉnh Quảng Ngãi

- Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ.

- Tỉnh Quảng Ngãi: Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, một số địa phương liên quan; các tổ chức, hội đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực liên quan.

- Các Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, hiệp hội liên quan khu vực miền Trung.

- Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (Hiệp hội VINASA).

- Các Trường Đại học, Viện nghiên cứu; các chuyên gia, nhà khoa học; các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

- Phóng viên báo đài địa phương và Trung ương thường trú tại tỉnh.

6. Các hoạt động chính:

(1) Truyền thông sự kiện

(2) Lễ Khai mạc; Triển lãm công nghệ số và sản phẩm đổi mới sáng tạo

(3)  Tọa đàm giữa lãnh đạo chính quyền tỉnh với nhà khoa học, chuyên gia về hiến kế giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

(4) Hội thảo phiên chính thức “Hội tụ nguồn lực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - Vì một Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững”

(5) Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi”

III. Nội dung chi tiết

1. Ngày 19/9/2025: Hội thảo “Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi”

a) Nội dung: Liên kết du lịch số vùng, giải pháp phát triển du lịch thông minh thông qua việc ứng dụng bản đồ số, công nghệ VR/AR, AI chatbot du lịch, nền tảng quảng bá số, website du lịch tương tác; Số hóa sản phẩm địa phương, bán tour online, kể chuyện bằng công nghệ, thu hút du khách qua nền tảng mạng xã hội.

b) Thời gian: Sáng ngày 19/9/2025.

c) Địa điểm dự kiến: xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

d) Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội liên quan; Các địa phương trong tỉnh.

- Các Các doanh nghiệp, đơn vị cung cấp nền tảng/giải pháp du lịch số (Nền tảng đặt phòng, thanh toán điện tử; Công nghệ thực tế ảo (VR/AR) giới thiệu điểm đến; Ứng dụng bản đồ số, chatbot hỗ trợ du khách),…

đ) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Măng Đen.

2. Ngày 25/9/2025

2.1. Lễ khai mạc

a) Nội dung:

- Đón tiếp đại biểu, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Trình chiếu video tổng quan về ĐMST và CĐS của tỉnh;

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh;

- Phát biểu chào mừng của đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN;

- Tham quan các gian hàng triển lãm.

b) Thời gian: Chiều 25/9/2025.

c) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

d) Thành phần:

- Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, các địa phương, hội đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực liên quan.

- Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên

- Các tổ chức hỗ trợ ĐMST, CĐS, các chuyên gia, nhà khoa học.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực liên quan.

- Đoàn viên thanh niên.

đ) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan.

2.2. Tham quan triển lãm công nghệ số và sản phẩm đổi mới sáng tạo

a) Nội dung:

- Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm từ kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sản phẩm doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong tỉnh và mời một số tỉnh lân cận.

- Trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số của tỉnh; mời một số doanh nghiệp có giải pháp số trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp ngoài tỉnh.

b) Thời gian: Ngày 25-26/9/2025.

c) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, các doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các chủ thể OCOP.

2.3. Tọa đàm giữa lãnh đạo chính quyền tỉnh với nhà khoa học, chuyên gia về hiến kế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

a) Nội dung:

- Báo cáo đề dẫn: Giới thiệu tổng quan tiềm năng & định hướng phát triển của tỉnh (Tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ngãi; Định hướng chiến lược giai đoạn 2026–2030; Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và hợp tác)

- Thảo luận mở về các nội dung: Những lĩnh vực Quảng Ngãi nên ưu tiên để thu hút vốn đầu tư và nguồn lực trí tuệ; Các cơ chế đột phá, các mô hình thử nghiệm (sandbox) về khoa học, công nghê, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian: Chiều 25/9/2025.

c) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

d) Thành phần:

- Lãnh đạo UBND tỉnh – chủ trì

- Lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ: Học viện chính sách KHCN, Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi số

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan

- Một số tổ chức hỗ trợ, quỹ đầu tư, nhà đầu tư;các nhà khoa học.

đ) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính.

3. Ngày 26/9/2025: Hội thảo “Hội tụ nguồn lực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - Vì một Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững”

a) Nội dung: Thảo luận hướng đi chiến lược, giải pháp đột phá trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, sản xuất, dịch vụ; Kết nối nhà quản lý - chuyên gia - doanh nghiệp - đơn vị nghiên cứu nhằm hình thành hệ sinh thái hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại địa phương.

b) Thời gian: Sáng 26/9/2025.

c) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

d) Thành phần:

- Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành, các địa phương, hội đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã trong các lĩnh vực liên quan.

- Các Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, hiệp hội liên quan khu vực miền Trung.

- Các Đại học, các tổ chức hỗ trợ ĐMST, CĐS, các chuyên gia, nhà khoa học.

đ) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đơn vị phối hợp: Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Văn phòng UBND tỉnh, sở, ban, ngành có liên quan

4. Truyền thông sự kiện

- Nội dung:

- Xây dựng các video clip, phóng sự, poster về ĐMST, CĐS tỉnh Quảng Ngãi để đăng tải trên các màn hình Led, các trang mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ và đồng loạt đăng tải trên các trang của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân biết, tham gia vào kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia”, “Bình dân học vụ số” để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác.

- Tổ chức truyền thông trên Chuyên trang Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ https://chuyendoiso.quangngai.gov.vn, Chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các nền tảng số khác để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Phát huy hoạt động của Chuyên trang, chuyên mục về Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để tăng cường phát hiện, chia sẻ các bài toán, sáng kiến về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

b) Thời gian: Từ ngày 01/9/2025 đến 10/10/2025.

c) Tổ chức thực hiện:

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đơn vị phối hợp: Báo Quảng Ngãi, sở, ban, ngành, địa phương.

IV. Kinh phí

Kinh phí tổ chức sử dụng nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách và nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết và chuẩn bị nội dung tổ chức từng sự kiện trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về công tác chuẩn bị, tham mưu bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh và tham mưu UBND tỉnh phát hành Giấy mời.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

- Huy động kinh phí tài trợ, hỗ trợ hợp pháp và triển khai thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

- Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh về kết quả thực hiện tổ chức Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 và phát hành giấy mời.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; Phối hợp tổ chức Hội thảo “Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi”.

4. UBND xã Măng Đen: Phối hợp bố trí địa điểm phục vụ tổ chức Hội thảo “Ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi”; chuẩn bị nội dung chia sẻ tại Hội thảo về thực trạng ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong phát triển du lịch tại Măng Đen; mời các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia Hội thảo.

5. Các sở, ban, ngành tỉnh; Hội, đoàn thể tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế, gắn với sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị;

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về  mục đích, ý nghĩa của Tuần  lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

- Các sở, ban ngành có chức năng nhiệm vụ liên quan theo từng chủ đề Hội thảo phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức Hội thảo.

6. UBND các địa phương

a) Phát động chiến dịch 60 ngày triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng Bình dân học vụ số do Bộ Công an chủ trì thực hiện (tháng 8-9/2025).

b) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo tại địa phương theo Kế hoạch này.

7. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: Phối hợp với chính quyền địa phương, Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn triển khai chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng Bình dân học vụ số do Bộ Công an chủ trì thực hiện.

8. Các cơ quan báo chí trên địa tỉnh: Tổ chức các hoạt động truyền thông để hưởng ứng Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

9. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: Tổ chức đồng loạt lan tỏa thông điệp Tuần lễ ĐMST và CĐS trên môi trường số, gồm các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; tại các chi nhánh, cửa hàng thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Tuần lễ ĐMST và CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 20/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025./.

| Nơi nhận: - CT, PCT UBND tỉnh; - Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường; - Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; - Tỉnh Đoàn; - Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; - UBND các địa phương; - Báo Quảng Ngãi; - VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NC; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KGVX.th487 | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Sâm |
| --- | --- |